部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp
	项目名称
	51090022T000004815748-农村人居专项整治工作经费

	主管部门
	遂宁市乡村振兴局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市乡村振兴局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	开展农村人居环境整治会议，切实提升我市农村人居环境治理水平。持续推进农村“厕所革命”，实施农村无害化卫生厕所户厕改造，完成年度目标任务。
	锚定让农村基本具备现代生活条件，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，加快构建乡村建设政策体系，逐步完善乡村建设项目库，编制落实乡村建设中期建设、年度建设任务清单，加速推动乡村基础设施、公共服务补短消薄。持续深化农村人居环境整治，开展“乡村绿化、村庄洁化、水体净化、杆线序化、道路美化、庭院靓化”六大专项治理，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。我市成为全省唯一2个县（蓬溪、射洪）进入国家乡村振兴示范县创建名单的市。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	锚定让农村基本具备现代生活条件，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，加快构建乡村建设政策体系，逐步完善乡村建设项目库，编制落实乡村建设中期建设、年度建设任务清单，加速推动乡村基础设施、公共服务补短消薄。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	33.00
	31.54
	31.54
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	33.00
	31.54
	31.54
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	专项督查
	＝
	24
	次
	24
	5
	5
	

	
	
	
	农村“厕所革命”市级考核验收工作
	＝
	1
	次
	1
	5
	5
	

	
	
	
	全省/全市农村人居环境整治会议
	＝
	1
	次
	1
	5
	5
	

	
	
	
	农村人居环境整治联席会议
	＝
	3
	次
	1
	10
	10
	工作推动机制变动，采取了其他形式推动工作。

	
	
	质量指标
	新（改）厕所合格率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	
	农村“厕所革命”市级考核验收合格率
	≥
	90
	%
	98
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成时财政预算资金使用率
	≤
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	当年新（改）厕所目标完成率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	农村人居环境改善率
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	90
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	农村人居环境整治工作经费
	≤
	40
	万元
	31.54
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	自评得分100分，我市成为全省唯一2个县（蓬溪、射洪）进入国家乡村振兴示范县创建名单的市。

	存在问题
	资金执行进度较慢

	改进措施
	进一步做好年初预算编制，对过程实施进行适时监控，确保资金精准使用。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090022T000004815841-全市巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费

	主管部门
	遂宁市乡村振兴局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市乡村振兴局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	推动全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。计划对全市涉及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的干部进行分批次开展业务培训，召开现场会、专项督导等，推动工作落实落地。主要内容包括：1.多批次开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务培训，讲清楚政策文件和工作要求；2.每月不定期开展巩固成果工作督导和暗访，推动各项工作有序推进，在基层一线落实见效。3.每季度开展现场会，比学赶超、加油鼓劲，在全市形成良好工作氛围；4.每月督导、不定期暗访衔接资金项目建设进度，项目实施的利益联接机制，是否与脱贫户、监测对象致富程序紧密挂钩。5.开展防止返贫监测帮扶集中排查工作会、“后评估”考核培训会、乡村振兴实绩考核会、日常工作调度会等，准备会议相关资料。
	通过“周督导、月调度、季通报”，扎实推动全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作落实落地。在全市陆续开展防止返贫监测帮扶集中排查、中省反馈巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改、巩固成果“后评估”回头看、2023年度后评估考核和乡村振兴实绩考核等相关工作，召开动员部署和培训会议，不定期到村开展督促指导，推动各项工作有序开展并取得实效。推动全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	在全市陆续开展防止返贫监测帮扶集中排查、中省反馈巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改、巩固成果“后评估”回头看、2023年度后评估考核和乡村振兴实绩考核等相关工作。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	42.50
	32.95
	32.95
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	42.50
	32.95
	32.95
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	专项督查次数
	≥
	250
	次
	252
	5
	5
	/

	
	
	质量指标
	专项督查印发督查报告
	≥
	4
	期
	14
	10
	10
	/

	
	
	
	资金精准使用率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	/

	
	
	
	专款专用率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	/

	
	
	时效指标
	项目完成时财政预算资金使用率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	完解决脱贫群众、监测对象出行、生产等基础设施建设和产业发展问题
	定性
	优
	
	优
	5
	5
	/

	
	
	生态效益指标
	脱贫户、监测对象生活环境改善情况如何
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	/

	
	
	可持续影响指标
	通过加强对脱贫群众务工就业、发展产业跟踪监测，指导其通过就业产业持续增收率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	脱贫人口、监测对象满意度
	≥
	90
	%
	95
	10
	10
	/

	
	成本指标
	经济成本指标
	全市巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费
	≤
	49
	万元
	32.95
	10
	10
	减少了巩固拓展脱贫攻坚成果现场会议次数

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。通过“周督导、月调度、季通报”，扎实推动全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作落实落地。在全市陆续开展防止返贫监测帮扶集中排查、中省反馈巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改、巩固成果“后评估”回头看、2023年度后评估考核和乡村振兴实绩考核等相关工作，召开动员部署和培训会议，不定期到村开展督促指导，推动各项工作有序开展并取得实效。

	存在问题
	无

	改进措施
	进一步做好年初预算编制，对过程实施进行适时监控，确保资金精准使用。

	项目负责人：
	财务负责人：

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090022T000004815857-市有效衔接专项工作领导小组机构运行费

	主管部门
	遂宁市乡村振兴局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市乡村振兴局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
	着力构建常态化防止返贫监测帮扶、脱贫群众持续稳定增收、更高水平兜底保障“三大机制”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，市本级及所辖县（市、区）在全省考核中均获得“好”等次。安居区、大英县，船山区、射洪市分别在全省第二、三季度防返贫监测帮扶评价中排名第二、三位。切实抓好国省防返贫监测信息系统建设，每月开展信息统计数据质量清洗，全市系统数据质量以“零差错”保持全省第1位。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	构建常态化防止返贫监测帮扶、脱贫群众持续稳定增收、更高水平兜底保障“三大机制”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	77.00
	51.64
	51.64
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	77.00
	51.64
	51.64
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	召开全市有效衔接办领导小组会
	≥
	2
	次
	2
	5
	5
	/

	
	
	
	市有效衔接办公室抽调人员数
	＝
	6
	人
	6
	10
	10
	/

	
	
	质量指标
	资金精准使用率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	/

	
	
	时效指标
	资金支付进度12月底前进度
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	全市乡村振兴年度目标完成率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	/

	
	
	可持续影响指标
	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接对全市乡村振兴工作的作用
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	/

	
	成本指标
	经济成本指标
	市有效衔接办运行费
	≤
	77
	万元
	51.64
	15
	15
	/

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	100分，项目执行进度快。

	存在问题
	资金执行进度较慢

	改进措施
	制定合理的用款计划，加大预算项目实施力度，进而加快项目实施进度和预算资金执行进度，避免资金闲置，提高资金使用效率。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090022T000004816114-四川省基金会遂宁分会运行经费

	主管部门
	遂宁市乡村振兴局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市乡村振兴局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	主要是促进我市贫困区域经济开发和教育、卫生等事业发展;支持社会各界爱心企业、组织和个人的现金、物资捐赠;基金会主要以、健康、教育和、专项项目三大扶贫为重点。比如“国奶扶贫工程”目前受益婴幼儿达10000人，公益规模达850万元。“健康饮水工程”免费捐赠200台净水机和50000支滤芯，公益规模达207万元。目前正在开展路灯项目、暖风空调机项目等项目，2021年，基金会发起开展路灯公益项目，主要用于乡村道路，现已收到各企业单位捐赠资金6万元整，目前正在安装过程中，预计11月底完成；2022年11月，基金会携手成都荣欣沅贸易有限公司向遂宁市各区、县乡镇村发起爱心捐赠活动，此次活动是为遂宁市捐赠捐助一批暖风空调机，捐赠主要用于遂宁市各乡镇村村委会使用，捐助是居民采取自愿的原则，向企业申请帮扶价格购买，目前该项目正在统计数据，预计12月启动。
	2023年主要跟进“国奶项目”捐助情况，目前受益婴幼儿12000人，公益规模达920万元；“路灯项目”主要在安居区磨溪镇、蓬溪县红江镇、射洪鹤林村进行捐赠安装，目前已安装完成，公益规模达6万元；“暖风空调机项目”目前已进行捐赠捐助800台，捐赠资金约20万元

	
	2.项目实施内容及过程概述
	路灯项目由基金会进行收集爱心捐赠资金、根据捐赠方意愿制定捐赠计划及捐赠地点、根据相关制度对接路灯公司，由路灯项目进行安装及后续工作，基金会负责监督及收集安装村镇；暖风空调机项目由捐赠方四川科乐丰农业机械有限公司进行捐赠捐助，捐赠主要用于乡镇村村委会使用，捐助是居民采取自愿的原则，向企业申请帮扶价格购买，捐赠捐助过程由四川科乐丰农业机械有限公司进行跟进，基金会负责监督及收集安装村镇。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	20.00
	20.00
	20.00
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	20.00
	20.00
	20.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	工作人员
	＝
	3
	人
	3
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	资金精准使用率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资金支付进度12月底前进度
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	用好社会资源对需要帮助的乡镇及人员进行社资源整合率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	对当年社会捐赠资金和物资完成分配率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	持续整合社会资源率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	人员经费
	≥
	16
	万元
	16
	10
	10
	

	
	
	
	办公费差旅费等
	≥
	4
	万元
	4
	10
	10
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	自评得分100分，项目完成率100%。

	存在问题
	无

	改进措施
	制定合理的用款计划，加大预算项目实施力度，进而加快项目实施进度和预算资金执行进度，避免资金闲置，提高资金使用效率。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090022T000004816122-乡村振兴宣传工作经费

	主管部门
	遂宁市乡村振兴局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市乡村振兴局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	与中省市各类新闻媒体合作，大力宣传习近平总书记扶贫工作重要论述和中央、省委、市委乡村振兴决策部署，通过宣传改厕的健康利益、经济利益等群众关心的核心问题，实现群众从“要我改”到“我要改”的思想转变，极大提高群众改厕的积极性和主动性。与各新闻媒体签订具体合同
	与中省市各类新闻媒体合作，大力宣传习近平总书记扶贫工作重要论述和中央、省委、市委乡村振兴决策部署，宣传乡村治理、农村厕所革命、精品村建设等工作取得的成效，营造了良好的社会氛围。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	与人民网开展合作，专题报道了乡村治理一长五联积分制、厕所革命等内容。在人民日报刊载了《海龙村的振兴画卷》等专题报道。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	56.00
	34.19
	34.19
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	56.00
	34.19
	34.19
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	农村人居环境整治宣传片
	＝
	2
	部
	0
	5
	
	因中期预算压缩调整，未执行此项工作

	
	
	
	制作乡村治理公益广告和短视频（含播放）
	＝
	4
	部
	4
	10
	
	

	
	
	
	中省媒体宣传次数
	≥
	1
	次
	1
	5
	
	

	
	
	质量指标
	资金精准使用率
	＝
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	
	时效指标
	资金支付进度12月底前进度
	＝
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	凝聚社会力量参与乡村振兴参与度
	≥
	90
	%
	100
	10
	
	

	
	
	可持续影响指标
	新闻宣传对乡村振兴的传播力和影响力
	＝
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	宣传效果满意度
	定性
	好
	
	好
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	乡村振兴宣传经费
	≤
	56
	万元
	34.19
	20
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	与传媒集团开展合作，开设乡村振兴专题专栏，刊播乡村振兴内容千余条。与人民网开展合作，专题报道了乡村治理一长五联积分制、厕所革命等内容。在人民日报刊载了《海龙村的振兴画卷》等专题报道。

	存在问题
	因年中预算压缩调整，缩减了原定项目。

	改进措施
	进一步精准控制预算，做好宣传工作年初规划，年中执行。

	项目负责人：
	财务负责人：




	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090023T000008224193-精品（示范）村建设工作经费

	主管部门
	遂宁市乡村振兴局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市乡村振兴局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	落实遂宁市“美丽乡村全面振兴”对标赶超行动方案和《遂宁市新时代“美丽遂宁·宜居乡村”精品村建设行动实施方案（2021—2023年）》要求，加快推进精品（示范）村建设，串点成线、连线成片。组织市县专班干部赴先进地区考察学习、交流经验，竞进赶超。委托第三方专业机构对标中省市相关规划、东部先进地区典型案例，结合工作实际，创新研制遂宁市“成渝之星·和美乡村”精品（示范）村规划建设指导标准。
	扎实推进船山区桂郪村等11个新一批“成渝之星·和美乡村”精品村建设，初步形成“一环一带六片”示范引领宜居宜业和美乡村工作态势。2023年5月8日-11日，赴湖北省英山县先秾坛神峰山庄和浙江省杭州市临安区指南村、石门村考察学习乡村运营。全省《和美乡村建设地方指导标准》已出台，按规定不再编制《“成渝之星·和美乡村”建设指南》地方标准。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	学习运用“千万工程”经验，坚持“三主”“五化”“六品”，实施人居环境微整治、村容村貌微改建、公共基础微建设、残垣断壁微拆除、在地人文微保护、产业发展微配套等重点项目41个，推动精品示范村串点成线、连线成片。2023年5月8日-11日，雷刚常委带队，市政府办、市乡村振兴局、市农业农村局、市文化广电旅游局和各县（市、区）相关负责同志共14人，赴湖北省英山县先秾坛神峰山庄和浙江省杭州市临安区指南村、石门村考察学习乡村运营。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	40.50
	10.14
	10.14
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	40.50
	10.14
	10.14
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	专项督查次数
	≥
	100
	次
	100
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	专项督导精品村项目出具报告
	≥
	4
	期
	8
	5
	5
	

	
	
	
	资金精准使用率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	
	专款专用率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	资金支付进度
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	精品示范村集体经济纯收入
	≥
	20
	万元
	125
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	精品示范村有劳动能力和就业愿望的适龄人员就业率
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	精品示范村生活污水治理率、垃圾转运覆盖率、卫生厕所普及率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	可持续发展指标
	精品示范村年吸引游客
	≥
	10
	万人次
	324.21
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农民群众满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	精品（示范）村工作经费
	≤
	42
	万元
	10.14
	20
	20
	全省《和美乡村建设地方指导标准》已出台，按规定不再编制《“成渝之星·和美乡村”建设指南》地方标准。

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	深入学习运用“千万工程”经验，坚持党委、政府主导、主推、主抓，坚持“五化五美”“三园一体”，持续实施乡村振兴“1151”示范工程，扎实推进新一批“成渝之星·和美乡村”精品村建设，荣获省级以上品牌荣誉19项。

	存在问题
	无

	改进措施
	进一步精准控制预算，做好精品（示范）村建设工作年初规划，年中监控执行和年底总结。

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090023T000008739663-春节慰问经费

	主管部门
	遂宁市乡村振兴局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市乡村振兴局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2023年春节期间，慰问一线职工、驻军、消防支队、困难群众、优抚对象、医务人员、各界代表等，使广大干部群众、各界代表充分感受党和政府的关怀，促进双拥工作，增强全市的凝聚力、战斗力。
	完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2023年春节期间，慰问乡村振兴一线干部代表。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	5.90
	5.90
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	5.90
	5.90
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	春节慰问覆盖范围
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	/

	
	
	质量指标
	牵头单位细化活动方案
	＝
	1
	个
	1
	10
	10
	/

	
	
	
	慰问资金、物资使用合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	/

	
	
	时效指标
	在规定时限内慰问资金、物资发放到位的比率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	慰问对象感受党和政府的关怀程度
	定性
	明显增强
	
	明显增强
	20
	20
	/

	
	
	可持续影响指标
	春节慰问机制
	定性
	不断完善
	
	不断完善
	10
	10
	/

	
	满意度指标
	满意度指标
	慰问对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	/

	合计
	100
	
	/

	评价结论
	使广大干部群众、各界代表充分感受党和政府的关怀，促进双拥工作，增强全市的凝聚力、战斗力。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：




	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090023T000009575657-新购公务用车

	主管部门
	遂宁市乡村振兴局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市乡村振兴局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	进一步提高公务用车服务保障水平，拟在2023年6月更新公务用车1辆
	完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	采购一辆新能源公务车

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	23.99
	23.99
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	23.99
	23.99
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	购买小轿车数量
	＝
	1
	辆
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	整车质量
	定性
	等于高于行业标准
	
	等于高于行业标准
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	采购完成时间
	定性
	2023年6月
	
	2023年6月
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作
	定性
	通过深入基层开展调查研究、业务指导、督促检查，持续公务拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村建设、乡村治理工作取得新进展
	
	通过深入基层开展调查研究、业务指导、督促检查，持续公务拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村建设、乡村治理工作取得新进展
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	运行里程或使用年限
	定性
	安全运行里程大于等于30万公里，使用年限大于等于8年
	
	安全运行里程大于等于30万公里，使用年限大于等于8年
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	干部职工满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	购买费用
	≤
	25
	万元
	25
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	自评100分，完成采购。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




部门预算项目支出绩效自评表（ 2023 年度）   报表编号： 510000_0013zp  

项目名称  51090022T000004815748 - 农村人居 专项整治工作 经费  

主管部门  遂宁市乡村振兴局部门  实施单位   （盖 章）  遂宁市乡村振兴局  

项目基 本情况  1. 项目年度目标完成情况  项目年度目标  年度目标完成情况  

开展农村人居环境整治会议，切实提升我市农村人居环境治理水平。持续推进农村 “ 厕所革命 ” ，实施农村无害化卫 生厕所户厕改造，完成年度目标任务。  锚定让农村基本具备现代生活条件，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重 点，加快构建乡村建设政策体系，逐步完善乡村建设项目库，编制落实乡村建 设中期建设、年度建设任务清单，加速推动乡村基础设施、公共服务补短消薄。 持续深化农村人居环境整治，开展 “ 乡村绿化、村庄洁化、水体净化、杆线序化、 道路美化、庭院靓化 ” 六大专项治理，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。我市成 为全省唯一 2 个县（蓬溪、射洪）进入国家乡村振兴示范县创建名单的市。  

2. 项目实施内容及过程概述  锚定让农村基本具备现代生活条件，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，加快构建乡村建设政策体系，逐步完善乡村建设项目库，编制落实乡村建设中期建设、年度建设任务清单，加速推 动乡村基础设施、公共服务补短消薄。  

预算执 行情况 （ 10 分）  年度预算数（万元）  年初预算  调整后预算数  预算执行数  预算执行率  权重  得分  原因  

总额  33.00  31.54  31.54  100.00%  10  10  1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算 数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因 （ 100 字以内） ;2. 年中发生预算调整的（追 加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资 金包括：社会投入资金、银行贷款 .  

其中：财政资金  33.00  31.54  31.54  100.00%  /  /  

财政专户管理资金  0.00  0.00  0.00  0.00%  /  /  

单位资金  0.00  0.00  0.00  0.00%  /  /  

其他资金      /  /  

绩效指 标（ 90一级指标  二级指标  三级指标  指标 性质  指标值  度量 单位  完成值  权重  得分  未完成原因分析  

