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第1部分 [bookmark: _Toc769497130_WPSOffice_Level1] 部门概况

1、 [bookmark: _Toc485397120_WPSOffice_Level2]部门职责
1.拟订全市财税、金融业发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市、区）、市直园区，市政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.引导金融机构提升服务实体经济能力，推动地方金融改革创新，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。统筹推进全市直接融资。配合推动地方金融组织统计体系建设。推动地方金融对外交流合作、金融知识宣传普及工作。
3.贯彻执行财政、税收、金融、财务、会计管理的法律、法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全市税政事项，承办国务院关税税则委员会办公室要求市一级承担的工作。
4.负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定全市经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算，完善转移支付制度。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
5.按照管理权限负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。负责对本行政区域内住房公积金归集、提取和使用情况的监督。
6.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作，贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全市政府采购制度并监督管理。
7.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
8.牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
9.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易和财政预算内的国际收支管理。
10.负责审核并汇总编制全市社会保险基本预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。
11.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
12.管理全市涉及外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。
13.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的相关业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。
14.组织研究防控地方金融风险、维护地方金融稳定的政策措施。完善金融风险处置联动工作机制，统筹组织有关部门加强地方金融风险排查、监测预警和会商处置。按照权限会同有关部门开展防范非法集资宣传教育、风险排查、线索认定和会商处置等工作，配合有关部门打击其他非法金融活动。参与推进全市金融生态环境建设。
15.根据中央金融管理部门制定的监管规则和省金融管理部门工作要求，负责全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织日常监管、数据统计、风险防范和处置的具体工作。执行中央、省有关地方金融组织行业发展的政策措施，引导行业服务实体经济。承担地方金融组织和按权限管理的国有金融企业党的建设工作。
[bookmark: _Toc867528005_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]二、机构设置
遂宁市财政局及下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
纳入遂宁市财政局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 遂宁市财政局（本级）
2. 遂宁市财政国库支付中心
3. 遂宁市财政信息中心
4. 遂宁市财政预算编审中心
5. 遂宁市票据监管中心
6. 遂宁市政府投资评审中心
7. 遂宁市财会监督事务中心
8. 遂宁市金融服务中心

[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc485397120_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15377204]第二部分  2025年度部门决算情况说明

[bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc332195159_WPSOffice_Level2]一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为3607.84万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加682.59万元，增长23.33%。主要变动原因是本年度增加聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调项目费用及公务用车购置经费。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

[bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc1847523095_WPSOffice_Level2]二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计3607.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3607万元，占99.98%；其他收入0.84万元，占0.02%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc507387456_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396605]三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计3604.23万元，其中：基本支出2468.44万元，占68.49%；项目支出1135.79万元，占31.51%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc2084365170_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为3607万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加681.75万元，增长23.31%。主要变动原因是本年度增加聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调项目费用及公务用车购置经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）









[bookmark: _Toc167953182_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3603.40万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加678.15万元，增长23.18%。主要变动原因是本年度增加聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调项目费用及公务用车购置经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）




[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3603.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3150.87万元，占87.44%；社会保障和就业支出225.98万元，占6.27%；卫生健康支出74.76万元，占2.07%；金融支出0.15万元，占0.01%；住房保障支出151.63万元，占4.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444]2025年度一般公共预算支出决算数为3603.40，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为1669.79万元，完成预算92.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，相应支付数减少。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为571.31万元，完成预算97.63%，决算数小于预算数的主要原因是金融服务保障与优化融资环境、设备购置项目经费指标有结余。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）: 支出决算为28.42万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是财政监督检查项目经费根据考核后付款，导致指标结余。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为76.01万元，完成预算65.81%，决算数小于预算数的主要原因是预算绩效管理辅助服务经费项目支付时按照考核后的情况扣减部分费用。 
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为345.80万元，完成预算89.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分单位公用经费指标结余。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为459.54万元，完成预算95.96%，决算数小于预算数的主要原因是信息系统等级保护测评项目、预算编制工作专项经费、评审经费指标有结余。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为31.74万元，完成预算87.46%，决算数小于预算数的主要原因是行政及参公单位退休人员公用经费指标有结余。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算31.88%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员公用经费指标有结余。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为172.85万元，完成预算93.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，相应支付数减少。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支
出决算为21.175万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为58.85万元，完成预算96.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，相应支付数减少。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为15.91万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要原因是个别单位有少许指标结余。
13.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为151.63万元，完成预算94.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，相应支付数减少。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc1331761492_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3603.40万元，其中：
人员经费2005.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费462.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc2121650890_WPSOffice_Level2]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
[bookmark: _Toc15377217]2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为39.30万元，完成预算91.40%，较上年度增加35.69万元，增长988.64%。决算数小于预算数的主要原因是接待事项减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.57万元，占98.14%；公务接待费支出决算0.73万元，占1.86%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）








1.因公出国（境）经费支出：2025年未发生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出38.57万元，完成预算98.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加36.65万元，增长1908.85%。主要原因是遂宁市财政局、遂宁市政府投资评审中心本年度新购公务用车。
其中：公务用车购置支出35.88万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额17.90万元，越野车0辆、金额0.00万元，小型客车1辆、金额17.98万元。截至2025年12月31日，部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型客车1辆。
公务用车运行维护费支出2.69万元。主要用于单位应急保障工作、业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.73万元，完成预算18.62%。公务接待费支出决算比上年度减少0.96万元，下降56.80%。主要原因是本年度接待事项减少。其中：
国内公务接待支出0.73万元，主要用于单位考察调研、执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：四川省财政厅关于开展省人大代表、政协委员走访座谈餐费0.11万元；省委金融办调研餐费0.09万元；省财政厅开展财政基础管理专项整治行动抽查接待餐费0.15万元；2025年度防范化解地方法人金融机构风险督查接待餐费0.07万元；四川省财政厅关于开展闲置低效资产资源盘活利用调研指导接待餐费0.11万元；中国证券监督管理委员会四川监管局开展调研0.11万元；四川证监局赴遂开展调研接待餐费0.09万元。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]外事接待支出：无外事接待支出。
[bookmark: _Toc553436447_WPSOffice_Level2]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc2085234740_WPSOffice_Level2]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc1250138705_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2025年度，遂宁市财政局部门机关运行经费支出420.10万元，比上年度增加30.31万元，增长7.78%。主要原因是本年度物业管理费由局机关统一预算，未分摊到下属事业单位。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁市财政局部门政府采购支出总额109.68万元，其中：政府采购货物支出42.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.31万元。主要用于采购公务用车、空调、黑白多功能一体机、财政绩效评价辅助服务、会计专业技术资格考试考务服务等。授予中小企业合同金额108.38万元，占政府采购支出总额的98.81%，其中：授予小微企业合同金额108.38万元，占政府采购支出总额的98.81%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁市财政局部门共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，没有需要开展预算事前绩效评估的项目，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，追加3个项目，选取绩效监控时段已下达26个项目开展绩效监控，后续调剂追加2个项目，取消3个项目，年末组织对25个项目开展绩效自评。
   组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成遂宁市
财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调专项资金绩效自评报告，其中，遂宁市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.87分，整体支出管理规范、履职效能良好，预算执行情况较好，保障了部门正常运转，为全面实施财政资金预算绩效管理、全市会计考试考务工作、财政信息化管理工作、财政票据管理、政府投资评
审管理等提供了有力保障，目标任务基本完成；聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调专项绩效自评得分为100分，项目整体实施与预期相符，项目决策程序、项目管理等合规，达到了预期目的。绩效自评报告第四部分附件。

[bookmark: _Toc867528005_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]第三部分  名词解释

[bookmark: _Toc15377226]1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:指财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）: 指财政监察派出机构的专项业务支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
[bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc332195159_WPSOffice_Level1]
第四部分  附件

[bookmark: _Toc1554840984_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1170915288_WPSOffice_Level2]遂宁市财政局2025年部门整体支出自评报告
（报告范围包括机关和下属单位）

[bookmark: _Toc2025701214_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc201935620_WPSOffice_Level2]一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。市财政局设下列内设机构：办公室、综合科、税政法规科、预算科、政府债务管理科、国库科、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、科教与文化科、社会保障科、自然资源与生态环境科、农业农村科、资产管理科、会计科、财政监督与绩效管理科、人事科、金融风险防控科、地方金融监管科、金融科、资本市场科。
市财政局及下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。主要包括：遂宁市财政局、遂宁市财政国库支付中心、遂宁市财政信息中心、遂宁市财政预算编审中心、遂宁市票据监管中心、遂宁市政府投资评审中心、遂宁市财会监督事务中心、遂宁市金融服务中心。
（二）人员概况。截至2025年末，遂宁市财政局及下属单位机关行政编制54人，机关工勤编制2人，参公编制23人，事业编制24人。年末编制内实有人员95人，其中行政人员53人，参公人员18人，机关工勤2人，事业人员22人。

[bookmark: _Toc32562870_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1882930603_WPSOffice_Level2]二、部门资金收支情况
（一）收入情况。遂宁市财政局2025年年初收入预算数2746.13万元，调剂数1125.99万元，全年预算数总计3872.12万元，决算数3607.50万元。具体情况详见下表：
 收入情况表
单位：万元
	项目名称
	年初预算数
	调剂数
	全年预算数
	决算数

	一、一般公共预算财政拨款收入
	2746.13
	1125.99
	3872.12
	3607.50

	年初结转结余
	
	
	
	

	总计
	2746.13
	1125.99
	3872.12
	3607.50



（二）支出情况。遂宁市财政局2025年部门年初支出预算数2746.13万元，调剂数1125.99万元，全年预算数总计3872.12万元，决算数3607.50万元。具体情况详见下表：
支出情况表
                                                    单位：万元
	项目名称
	年初预算数
	调剂数
	全年预算数
	决算数

	一、基本支出
	2094.43
	569.15
	2663.58
	2468.11

	人员经费
	1506.15
	590.90
	2097.05
	2005.28

	公用经费
	588.28
	-21.75
	566.53
	462.83

	二、项目支出
	651.70
	556.84
	1208.54
	1135.79

	三、年末结转
	
	
	
	3.60

	总计
	2746.13
	1125.99
	3872.12
	3607.50



（3） 结余分配和结转结余情况。遂宁市财政局2025年决算报表结转3.6万元。具体情况详见下表：
结转情况表
                                                    单位：万元
	序号
	单位
	结转金额

	1
	遂宁市财政局
	3.29

	2
	遂宁市财政国库支付中心
	0.03

	3
	遂宁市金融服务中心
	0.28

	合    计
	3.60


[bookmark: _Toc368308492_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc609477216_WPSOffice_Level2]三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1. 履职效能。
	履职效能
	任务指标
	完成情况

	
	地方金融风险防控，开展防范和处置非法集资宣传≥2场次
	2场次

	
	全市会计考试考务，组织考试考务及报名审核批次4批次
	4批次

	
	财政信息化管理，服务单位数量≥200个
	＞200个

	
	财政票据管理，根据实际情况发放、核销票据各项≥1000万份
	＞1000万份

	
	投资评审管理，项目评审数量≥200个
	397个

	
	地方金融风险防控，做好风险防控工作、全市不出现高风险企业良
	良

	
	全市会计考试考务，考试考务符合现场监考规则要求，考前准备符合财政厅考场标准优
	优

	
	财政信息化管理，系统答疑有效回复率≥80%
	100%

	
	财政票据管理，财政票据审核规范率100%
	100%

	
	投资评审管理，项目三级复核率100%
	100%

	
	地方金融风险防控，增强群众防范和识别金融风险的意识和能力良
	良

	
	全市会计考试考务，报名考试信息发布优
	优

	
	财政信息化管理，有效解决问题率≥90%
	100%

	
	财政票据管理，确保票据规范使用优
	优

	
	投资评审管理，节约政府投资、提高资金使用优
	优



2. 预算管理。
（1）预算编制质量
根据《遂财预〔2025〕3号 关于批复市本级2025年部门预算的通知》、目标奖〔2025〕0083、目标奖〔2025〕0527、目标奖〔2025〕0966、目标奖〔2025〕1410、目标奖〔2025〕1849、目标奖〔2025〕2293、遂财资产〔2025〕11号、遂财行〔2025〕71号等文件及2025年1-12月可执行指标情况表，本部门2025年财政拨款偏离度6.83%。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.45分。具体如下：
	预算编制质量
	预算数（万元）
	预算执行数（万元）
	财政拨款预算偏离度

	财政拨款
	3872.12
	3607.50
	6.83%

	预算编制质量得分计算
	（1- 财政拨款预算偏离度）×100%×8=（1-0.0683）×100%×8=7.45


（2）支出执行进度
根据《遂财预〔2025〕3号 关于批复市本级2025年部门预算的通知》、目标奖〔2025〕0083、目标奖〔2025〕0527、目标奖〔2025〕0966、目标奖〔2025〕1410、目标奖〔2025〕1849、目标奖〔2025〕2293、遂财资产〔2025〕11号、遂财行〔2025〕71号等文件及2025年1-12月可执行指标情况表。本部门无中省转移支付资金、专项债券资金、专项预算项目，本项将特定目标类、其他运转类项目纳入计算。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.47分。部门2025年支出执行进度具体如下：
	项目类别
	实际支出数（万元）
	预算数（万元）
	支出执行进度

	特定目标类、其他运转类
	1134.18
	1204.73
	94.14%

	支出执行进度得分计算
	特定目标类、其他运转类项目实际支出数/预算数×9
=1134.18/1204.73×9=8.47


（3）预算年终结余
根据2025年1-12月预算可执行情况表及部门决算表，部门2025年年终部门预算注销金额416.01万元，结转金额3.6万元，2025年部门预算数3872.12万元，本部门整体预算结余率10.84%。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.13分。
	预算年终结余
	预算数（万元）
	注销金额（万元）
	结转金额（万元）
	结余率

	财政拨款
	3872.12
	416.01
	3.6
	10.84%

	预算年终结余得分计算
	（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-10.84%）×100%×8=7.13


（4）严控一般性支出
根据《遂财预〔2024〕4号 关于批复市本级2024年部门预算的通知》、2024年部门决算表、《遂财预〔2025〕3号 关于批复市本级2025年部门预算的通知》及2025年部门决算表。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分2.5分（1.基础分值：一般性支出财政拨款年初预算数较上年实现压减得1.5分；2.加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分，本部门预算执行压减31.77%，得3.5分）。部门2024、2025年严控一般性支出具体如下：
	一般性支出指标
	2024年（万元）
	2025年（万元）
	较上年增减变化（%）

	
	年初预算
	预算执行
	年初预算
	预算执行
	年初预算
	预算执行

	一、公务接待费
	9.74
	1.69
	9.62
	0.73
	-1.23%
	-56.80%

	二、因公出国（境）费
	0
	0
	0
	0
	
	

	三、 公务用车购置及运行维护费
	5
	1.92
	3
	38.57
	-40.00%
	1908.85%

	四、会议费
	14.83
	1.8
	6.65
	2.33
	-55.16%
	29.44%

	五、培训费
	1.7
	0.92
	6.5
	1.52
	282.35%
	65.22%

	六、差旅费
	86.62
	79.7
	148.25
	48.91
	71.15%
	-38.63%

	七、办节办展
	0
	0
	0
	0
	
	

	八、办公设备购置
	18.83
	13.87
	7.76
	9.84
	-58.79%
	-29.06%

	九、信息网络及软件购置更新
	0
	50.85
	0
	0.96
	
	-98.11%

	十、课题经费
	0
	0
	0
	0
	
	

	合计
	136.72
	150.75
	181.78
	102.86
	32.96%
	-31.77%


3. 资产管理。
（1）人均资产变化率
根据2024、2025年部门决算报表、资产管理数据，部门人均资产变化率-11.53%（其中2025年行政事业单位人均占有资产5.6万元/人、2024年行政事业单位人均占有资产6.33万元/人）。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体详见下表：
	年份
	固定资产净值（万元）
	无形资产净值（万元）
	合计（万元）
	实有人数
	人均资产
	人均资产变化率

	2024年
	462.2
	221.22
	683.42
	108
	6.33
	-11.53%

	2025年
	378.95
	220
	598.95
	107
	5.6
	

	分值计算
	2025年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分



（2）资产利用率
本部门截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具账面原值15.67万元，办公家具账面原值78.41万元；超最低使用年限的办公设备账面原值481.01万元，办公设备账面原值1213.58万元。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0.89分。具体详见下表：（单位：万元）
	超最低使用年限的办公家具账面原值
	办公家具账面原值
	超最低使用年限的办公设备账面原值
	办公设备账面原值

	15.67
	78.41
	481.01
	1213.58

	分值计算
	指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=(15.67/78.41×100%×1.5)+(481.01/1213.58×100%×1.5)=0.89分


（3）资产盘活率
根据部门截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场核查情况。2024、2025年均无闲置资产，按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4. 采购管理。
（1）支持中小企业发展
根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《遂宁市财政局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计74.40万元，其中，面向小微企业采购74.40万元，占100%。符合财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
[image: 采购公示发布]
（2）采购执行率
根据部门涉及政府采购项目及2025年有关项目合同及支付等资料。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分2.99分。本部门2025年采购执行率99.69%。具体如下：（单位：万元）
	涉及单位
	项目名称
	当年政府采购预算数
	市场价、标准价或合同
金额
	当年政府采购实际支付总
金额
	当年已完成采购项目节约
金额
	采购执行率

	市财政局
	预算绩效管理辅助服务经费
	60.5
	60.5
	34.22
	26.28
	100.00%

	
	公务用车运行维护费
	0.95
	0.95
	0.63
	0
	66.32%

	
	会计考试考务辅助服务经费
	45
	45
	31.79
	13.21
	100.00%

	
	公务用车购置
	17.98
	17.98
	17.98
	
	100.00%

	
	设备购置费
	2.2
	2.2
	1.91
	0.3
	100.53%

	
	市直园区投融资风险控制工作机制运行经费
	1.5
	1.5
	1.29
	0.21
	100.00%

	票管中心
	设备购置
	3.6
	3.6
	3.29
	0.31
	100.00%

	评审中心
	公务用车购置
	17.9
	17.9
	17.9
	
	100.00%

	
	公务用车运行维护费
	0.7
	0.7
	0.67
	0
	95.71%

	合计
	150.33
	150.33
	109.68
	40.31
	99.69%

	指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3==109.68/(150.33-40.31)*100%*3=2.99



财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《机关财务管理制度》，财务机构按照《机关财务管理制度》严格执行有关规定。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况：本部门设置财务负责人、会计、出纳等财务工作岗位。财务负责人岗位的职责权限为统筹财务室全面工作，制定财务制度与流程、审核年度预算、决算报告、监督预算执行等；会计岗位的职责权限为编制预算草案、账务处理、编制会计报表、负责年终决算等；出纳岗位的职责权限为办理现金收付、银行转账业务、登记现金银行日记账、发放工资、补贴等。本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了常年法律顾问及普法经费、市本级政府采购一体化平台运营经费、政府综合财务报告协助编制费、财政监督检查辅助服务经费、地方政府债务穿透式监测系统年度运维费、地方金融风险防控经费等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
1. 项目决策。
（1）决策程序
根据《遂宁市财政局关于加强2025年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知 遂财绩〔2024〕11号》文件要求，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年本单位没有应开展事前评估的项目，2025年单位预算项目经过决策程序。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（2）目标设置
根据《遂宁市财政局关于加强2025年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知 遂财绩〔2024〕11号》文件要求以及本单位项目绩效目标及预算审核结果。2025年本部门财务机构对预算阶段项目（含一次性项目）进行核查，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（3）项目入库
根据《遂宁市财政局关于编制市级部门2025-2027年支出规划和2025年部门预算的通知 遂财预〔2024〕23号》文件规定及后续操作要求，2025年本部门不存在未按规定时间入库的项目，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2. 项目执行。
（1）执行同向
2025年本部门其他运转类（常年项目）、部门项目（阶段项目）共计28个，减去中途取消的项目，纳入自评的项目为25个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评15个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：
	序号
	项目名称
	绩效目标设置方向及内容
	实际
列支内容
	是否
执行同向

	1
	公务用车购置经费
	购置公务用车，用于单位应急保障相关活动.
	购置公务用车
	是

	2
	四川政府采购一体化平台运营服务项目（市本级）
	支付四川政府采购一体化平台运营服务费，保障政府采购一体化平台正常运行。
	政府采购一体化平台维护费
	是

	3
	常年法律顾问及普法宣传经费
	用于涉法事务费用，提高财政依法行政依法理财水平，控制法律风险。
	常年法律顾问及普法宣传
	是

	4
	政府综合财务报告协助编制经费
	支付政府综合财务报告协助编制经费，确保我市高质量按时完成全市政府综合财务报告编制工作。
	政府综合报告编制费
	是

	5
	购买会计考试考务辅助服务费用
	用于会计类考试报名、考场选择、考试考务等工作，保障各年度会计类考试考务工作顺利完成。
	会计类考试报名、考场选择、考试考务等
	是

	6
	地方政府债务穿透式监测系统年度运维费
	用于支付地方政府债务穿透式监测系统年度运维费，保障财政部穿透式系统和监测平台的正常运行，为全市保障每年新增债券的申报和全市全口径债务的管理，提供有力支撑。
	地方政府债务穿透式监测系统年度运维费
	是

	7
	地方金融风险防控经费
	用于开展金融风险防控宣传、地方金融组织监管、地方金融组织党建指导、金融风险处置培训等工作。逐步提高全市群众防范风险的意识，引导地方金融组织合规经营，指导地方金融组织积极开展党建工作，有效防范金融风险。
	金融风险防控宣传、地方金融组织监管等
	是

	8
	住房公积金专项审计服务费
	用于住房公积金专项审计服务，保障市公积金中心依法依规开展住房公积金业务，保障公积金增值收益不受损。
	住房公积金专项审计服务
	是

	9
	遂宁市财政信息系统等级保护测评项目
	对遂宁市财政身份认证与授权管理系统（简称财政CA）的网络安全等级情况进行客观评定，查漏补缺可能存在的网络安全隐患，切实提高该系统的网络安全防护水平。
	财政信息系统等级保护测评
	是

	10
	遂宁市财政业务专网网络租赁项目（市本级）
	金财网网络租赁，保证金财网网络连通并平稳运行。
	金财网网络租赁费
	是

	11
	预算管理一体化系统运维服务项目（市本级）
	市本级财政部门、预算单位等部门/单位系统使用指导及答疑，有效指导用户处理系统操作性问题。
	预算管理一体化系统运维服务
	是

	12
	票据技术审核费
	用于票据审核，保障市本级所有用票单位财政票据正常使用、核销等工作。
	票据技术审核
	是

	13
	非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统运行维护费
	用于电子票据系统维护。确保电子票据系统正常开展，有序推进财政电子票据工作。
	非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统维护
	是

	14
	项目评审服务经费
	用于投资预、决算项目评审，对纳入评审范围的项目应评尽评，充分发挥财政评审在财政预算管理中的积极作用。
	项目评审服务
	是

	15
	审计项目保证金
	按合同退还保证金。
	审计项目保证金
	是


（2）项目调整
根据《遂宁市财政局关于开展2025年度绩效监控工作的通知  遂财绩〔2025〕4号》文件安排及要求，2025年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的其他运转类（常年项目）、部门项目（阶段项目）总数2个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果
2025年本部门其他运转类（常年项目）、部门项目（阶段项目）共计28个，减去中途取消的项目，纳入自评的项目为25个，其中其他运转类（常年项目）总数19个，涉及预算总金额674.32万元，1—12月预算执行总体进度为89.74 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额530.41万元，1—12月预算执行总体进度为99.82 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.26分。执行结果如下表：（单位：万元）
	单位信息
	序号
	项目类别
	预算项目
	预算数
	执行数
	结余率

	335001-遂宁市财政局
	1
	其他运转类（常年项目）
	四川政府采购一体化平台运营服务项目（市本级）
	11.60 
	11.60 
	0.00%

	
	2
	
	常年法律顾问及普法宣传经费
	5.45 
	5.08 
	6.79%

	
	3
	
	财政监督检查与预算绩效管理辅助服务经费
	95.50 
	63.62 
	33.38%

	
	4
	
	政府综合财务报告协助编制经费
	3.00 
	2.80 
	6.67%

	
	5
	
	购买会计考试考务辅助服务费用
	55.00 
	41.79 
	24.02%

	
	6
	
	设备购置费（局机关）
	3.88 
	2.37 
	38.92%

	
	7
	
	财政预决算等编制经费
	12.00 
	12.00 
	0.00%

	
	8
	
	地方政府债务穿透式监测系统年度运维费
	25.00 
	25.00 
	0.00%

	
	9
	
	地方金融风险防控经费
	6.00 
	6.00 
	0.00%

	
	10
	
	金融服务保障与优化融资环境
	5.00 
	1.11 
	77.80%

	
	11
	阶段（一次性）项目
	住房公积金专项审计服务费
	5.00 
	5.00 
	0.00%

	
	12
	
	公务用车购置经费
	17.98 
	17.98 
	0.00%

	
	13
	
	聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调项目费用
	485.43 
	484.80 
	0.13%

	335303-遂宁市财政信息中心
	14
	其他运转类（常年项目）
	遂宁市财政信息系统等级保护测评项目
	4.00 
	3.00 
	25.00%

	
	15
	
	遂宁市财政业务专网网络租赁项目（市本级）
	27.00 
	27.00 
	0.00%

	
	16
	
	预算管理一体化系统运维服务项目（市本级）
	21.20 
	21.20 
	0.00%

	
	17
	
	信息化日常维修维护费项目
	20.00 
	16.70 
	16.50%

	335304-遂宁市财政预算编审中心
	18
	
	信息化运行维护（不含建设）
	1.50 
	1.50 
	0.00%

	
	19
	
	预算编制工作专项经费
	10.00 
	7.77 
	22.30%

	335305-遂宁市票据监管中心
	20
	
	票据技术审核费
	22.00 
	22.00 
	0.00%

	
	21
	
	非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统运行维护费
	10.00 
	10.00 
	0.00%

	
	22
	阶段（一次性）项目
	设备购置费用
	3.60 
	3.29 
	8.61%

	335306-遂宁市政府投资评审中心
	23
	其他运转类（常年项目）
	项目评审服务经费
	336.19 
	324.18 
	3.57%

	
	24
	阶段（一次性）项目
	审计项目保证金
	0.50 
	0.50 
	0.00%

	
	25
	
	公务用车购置经费
	17.90 
	17.90 
	0.00%

	合计数
	1204.73 
	1134.19 
	



2. 目标实现。
（1）目标完成
2025年本部门共实施25个项目，其中2个项目数量指标未完成。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5.52分（23÷25×100%×6=5.52）。具体情况详见下表：
	序号
	项目名称
	数量指标
	目标值
	完成值
	目标完成情况
	数据
来源

	1
	公务用车购置经费
	购买国产新能源其他小型客车1辆
	1辆
	1辆
	已完成
	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评等

	2
	四川政府采购一体化平台运营服务项目（市本级）
	政府采购一体化平台
	≥1项
	1项
	已完成
	

	3
	常年法律顾问及普法宣传经费
	服务次数
	≥50次
	50次
	已完成
	

	4
	财政监督检查与预算绩效管理辅助服务经费
	完成检查报告数量
	≥6个
	7个
	已完成
	

	5
	
	服务数量
	≥10次
	10次
	已完成
	

	6
	
	绩效评估重点事前项目
	≥14个
	1个
	省级政策出现变化，于25年底出现新的管理办法
	

	7
	
	其他预算绩效管理事项
	≥4个
	4个
	已完成
	

	8
	
	绩效评价重点项目（政策）
	≥18个
	15个
	省级政策出现变化，于25年底出现新的管理办法。
	

	9
	
	绩效评价重点部门
	≥18个
	18个
	已完成
	

	10
	
	绩效监控重点部门
	≥8个
	7个
	
	

	11
	政府综合财务报告协助编制经费
	委托第三方咨询服务机构承担政府综合财务报告编制服务次数
	≥1次
	1次
	已完成
	

	12
	购买会计考试考务辅助服务费用
	组织考试考务及报名审核批次
	≥4批次
	4批次
	已完成
	

	13
	设备购置费（局机关）
	家具购置数量
	≥15件
	2件
	严格厉行节约，未购置办公桌椅、文件柜。
	

	14
	
	设备购置数量
	≥4台
	5台
	已完成
	

	15
	财政预决算等编制经费
	业务资料印制种类
	≥8类
	＞10类
	已完成
	

	16
	地方政府债务穿透式监测系统年度运维费
	系统维护数量
	≥2套
	2套
	已完成
	

	17
	地方金融风险防控经费
	开展防范和处置非法集资宣传
	≥2场次
	2
	已完成
	

	18
	金融服务保障与优化融资环境
	开展融资对接会
	≥2次
	2次
	已完成
	

	19
	
	金融知识大讲堂
	≥4次
	4次
	已完成
	

	20
	住房公积金专项审计服务费
	开展专项审计
	≥1次
	1次
	已完成
	

	21
	聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调项目费用
	第三方机构对遂宁银行开展法律尽调、净资产清查、资产评估出具报告
	≥3类
	3类
	已完成
	

	22
	遂宁市财政信息系统等级保护测评项目
	测评系统数量
	1套
	1套
	已完成
	

	23
	遂宁市财政业务专网网络租赁项目（市本级）
	网络服务点位
	≥200个
	＞200个
	已完成
	

	24
	预算管理一体化系统运维服务项目（市本级）
	服务单位数量
	≥200个
	＞200个
	已完成
	

	25
	信息化日常维修维护费项目
	维修维护品类
	≥3类
	4类
	已完成
	

	26
	信息化运行维护（不含建设）
	完成预算管理平台运维服务
	1套
	1套
	已完成
	

	27
	预算编制工作专项经费
	印制资料
	≥1500本
	＞1500本
	已完成
	

	28
	票据技术审核费
	根据实际情况核销票据
	≥1000万份
	＞1000万份
	已完成
	

	29
	
	根据实际情况发放票据
	≥1000万份
	＞1000万份
	已完成
	

	30
	非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统运行维护费
	系统维护次数
	≥100次
	＞100次
	已完成
	

	31
	
	系统上门维护
	≥4次
	＞4次
	已完成
	

	32
	设备购置费用
	设备购置数量
	≥6台
	6台
	已完成
	

	33
	项目评审服务经费
	项目评审数量
	≥200个
	397个
	已完成
	

	34
	审计项目保证金
	协作机构数量
	1个
	1个
	已完成
	

	35
	公务用车购置经费
	购买国产新能源轿车
	1辆
	1辆
	已完成
	


（2）目标偏离
2025年本部门共实施25个项目，共计35条数量指标，其中2条数量指标完成值偏离度超过30%。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5.66分（33÷35×100%×6=5.66）。具体情况详见下表：
	序号
	项目名称
	数量指标
	目标值
	完成值
	目标完成情况
	数据来源

	1
	公务用车购置经费
	购买国产新能源其他小型客车1辆
	1辆
	1辆
	已完成
	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评等

	2
	四川政府采购一体化平台运营服务项目（市本级）
	政府采购一体化平台
	≥1项
	1项
	已完成
	

	3
	常年法律顾问及普法宣传经费
	服务次数
	≥50次
	50次
	已完成
	

	4
	财政监督检查与预算绩效管理辅助服务经费
	完成检查报告数量
	≥6个
	7个
	已完成
	

	5
	
	服务数量
	≥10次
	10次
	已完成
	

	6
	
	绩效评估重点事前项目
	≥14个
	1个
	省级政策出现变化，于25年底出现新的管理办法
	

	7
	
	其他预算绩效管理事项
	≥4个
	4个
	已完成
	

	8
	
	绩效评价重点项目（政策）
	≥18个
	15个
	省级政策出现变化，于25年底出现新的管理办法。
	

	9
	
	绩效评价重点部门
	≥18个
	18个
	已完成
	

	10
	
	绩效监控重点部门
	≥8个
	7个
	
	

	11
	政府综合财务报告协助编制经费
	委托第三方咨询服务机构承担政府综合财务报告编制服务次数
	≥1次
	1次
	已完成
	

	12
	购买会计考试考务辅助服务费用
	组织考试考务及报名审核批次
	≥4批次
	4批次
	已完成
	

	13
	设备购置费（局机关）
	家具购置数量
	≥15件
	2件
	严格厉行节约，未购置办公桌椅、文件柜。
	

	14
	
	设备购置数量
	≥4台
	5台
	已完成
	

	15
	财政预决算等编制经费
	业务资料印制种类
	≥8类
	＞10类
	已完成
	

	16
	地方政府债务穿透式监测系统年度运维费
	系统维护数量
	≥2套
	2套
	已完成
	

	17
	地方金融风险防控经费
	开展防范和处置非法集资宣传
	≥2场次
	2
	已完成
	

	18
	金融服务保障与优化融资环境
	开展融资对接会
	≥2次
	2次
	已完成
	

	19
	
	金融知识大讲堂
	≥4次
	4次
	已完成
	

	20
	住房公积金专项审计服务费
	开展专项审计
	≥1次
	1次
	已完成
	

	21
	聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调项目费用
	第三方机构对遂宁银行开展法律尽调、净资产清查、资产评估出具报告
	≥3类
	3类
	已完成
	

	22
	遂宁市财政信息系统等级保护测评项目
	测评系统数量
	1套
	1套
	已完成
	

	23
	遂宁市财政业务专网网络租赁项目（市本级）
	网络服务点位
	≥200个
	＞200个
	已完成
	

	24
	预算管理一体化系统运维服务项目（市本级）
	服务单位数量
	≥200个
	＞200个
	已完成
	

	25
	信息化日常维修维护费项目
	维修维护品类
	≥3类
	4类
	已完成
	

	26
	信息化运行维护（不含建设）
	完成预算管理平台运维服务
	1套
	1套
	已完成
	

	27
	预算编制工作专项经费
	印制资料
	≥1500本
	＞1500本
	已完成
	

	28
	票据技术审核费
	根据实际情况核销票据
	≥1000万份
	＞1000万份
	已完成
	

	29
	
	根据实际情况发放票据
	≥1000万份
	＞1000万份
	已完成
	

	30
	非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统运行维护费
	系统维护次数
	≥100次
	＞100次
	已完成
	

	31
	
	系统上门维护
	≥4次
	＞4次
	已完成
	

	32
	设备购置费用
	设备购置数量
	≥6台
	6台
	已完成
	

	33
	项目评审服务经费
	项目评审数量
	≥200个
	397个
	已完成
	

	34
	审计项目保证金
	协作机构数量
	1个
	1个
	已完成
	

	35
	公务用车购置经费
	购买国产新能源轿车
	1辆
	1辆
	已完成
	


（3）实现效果
2025年本部门共实施25个项目，共有27条效益指标，经核查27条效益指标，各类项目均实现其效果。按照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：
	序号
	项目名称
	效益指标
	目标值
	完成值
	是否完成
	数据来源

	1
	公务用车购置经费
	车辆使用年限符合资产管理规定
	100%
	100%
	是
	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评等

	2
	四川政府采购一体化平台运营服务项目（市本级）
	提高采购效率
	≥95%
	96%
	是
	

	3
	常年法律顾问及普法宣传经费
	依法行政意识
	优
	优
	是
	

	4
	财政监督检查与预算绩效管理辅助服务经费
	助推财政监督职能作用有效发挥；全过程预算绩效管理环节
	优
	优
	是
	

	5
	政府综合财务报告协助编制费
	确保全市政府综合财务报告编制完成，为社会需求者提供相关信息。
	优
	优
	是
	

	6
	
	促进政府综合财务报告编制工作更深更远发展。
	优
	优
	是
	

	7
	购买会计考试考务辅助服务费用
	报名考试信息发布
	优
	优
	是
	

	8
	设备购置费（局机关）
	资产使用年限符合遂财资产[2017]5号文件要求
	100%
	100%
	是
	

	9
	财政预决算等编制经费
	预算、决算、绩效等相关业务顺利开展
	优
	优
	是
	

	10
	地方政府债务穿透式监测系统年度运维费
	保障债券资金申报和全口径债务管理
	优
	优
	是
	

	11
	地方金融风险防控经费
	增强群众防范和识别金融风险的意识和能力
	良
	良
	是
	

	12
	金融服务保障与优化融资环境
	授信金额
	≥1亿元
	512.75
	是
	

	13
	住房公积金专项审计服务费
	公积金业务管理工作更加规范有序，不出现重大安全事件
	良
	良
	是
	

	14
	聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调项目费用
	为遂宁银行风险处置提供数据支撑
	优
	优
	是
	

	15
	遂宁市财政信息系统等级保护测评项目
	网络安全水平提升
	优
	优
	是
	

	16
	遂宁市财政业务专网网络租赁项目（市本级）
	业务运行支撑天数
	≥360天
	365
	是
	

	17
	预算管理一体化系统运维服务项目（市本级）
	有效解决问题率
	≥90%
	100%
	是
	

	18
	信息化日常维修维护费项目
	维修维护功能恢复
	≥70%
	100%
	是
	

	19
	信息化运行维护（不含建设）
	报表质量符合文件要求
	优
	优
	是
	

	20
	预算编制工作专项经费
	让人大代表读懂预算
	≥90%
	100%
	是
	

	21
	票据技术审核费
	确保票据规范使用
	优
	优
	是
	

	22
	非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统运行维护费
	保障电子票据使用规范
	优
	优
	是
	

	23
	设备购置费用
	资产使用年限符合遂财资产[2017]5号文件固定
	100%
	100%
	是
	

	24
	项目评审服务经费
	节约政府投资、提高资金使用
	优
	优
	是
	

	25
	
	财政评审可持续性
	优
	优
	是
	

	26
	审计项目保证金
	按相关评审规定，可持续发展
	良
	良
	是
	

	27
	公务用车购置经费
	车辆使用年限符合资产管理规定
	100%
	100%
	是
	



（三）绩效结果应用情况。
1.按照《遂宁市财政局关于做好2024年决算信息公开工作的通知 遂财库〔2025〕10号》要求，2025年8月22日本部门通过遂宁市财政局、遂宁市人民政府官网政务信息公开模块，将相关绩效信息随同决算公开。
[bookmark: _Toc458228887_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc658823295_WPSOffice_Level2]四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门2025年度整体支出管理规范、履职效能良好，预算执行情况较好，保障了部门正常运转，为全面实施财政资金预算绩效管理、全市会计考试考务工作、财政信息化管理工作、财政票据管理、政府投资评审管理等提供了有力保障，目标任务基本完成。但存在一般性支出财政拨款年初预算较上年未压减、个别项目预算执行率偏低、资产利用率不高的问题，总得分为91.87分。评价得分简表详见下表所示，指标体系详见附件。
评价得分简表
	绩效指标
	自评得分

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标分值
	

	总体绩效
（65分）
	履职效能
（10分）
	地方金融风险防控
	10
	10

	
	
	全市会计考试考务
	
	

	
	
	财政信息化管理
	
	

	
	
	财政票据管理
	
	

	
	
	投资评审管理
	
	

	
	预算管理
（31分）
	预算编制质量
	8
	7.45

	
	
	支出执行进度
	9
	8.47

	
	
	预算年终结余
	8
	7.13

	
	
	严控一般性支出
	6
	3.5

	
	资产管理
（6分）
	人均资产变化率
	3
	3

	
	
	资产利用率
	3
	0.89

	总体绩效
（65分）
	资产管理
（3分）
	资产盘活率
	3
	3

	
	采购管理
（6分）
	支持中小企业发展
	3
	3

	
	
	采购执行率
	3
	2.99

	项目绩效
（35分）
	项目决策
（12分）
	决策程序
	4
	4

	
	
	目标设置
	4
	4

	
	
	项目入库
	4
	4

	
	项目执行
（15分）
	执行同向
	5
	5

	
	
	项目调整
	6
	6

	
	
	执行结果
	4
	3.26

	
	目标实现
（17分）
	目标完成
	6
	5.52

	
	
	目标偏离
	6
	5.66

	
	
	实现效果
	5
	5

	扣分项
	财务管理
	财务管理制度
	-
	

	
	
	财务岗位设置
	-
	

	
	
	资金使用规范
	-
	

	
	预算绩效存在问题
	-
	

	
	被评价部门配合度
	-
	

	分值
	
	91.87


（二）存在问题。
1. 严控一般性支出
根据2024、2025年预算报表数据，本部门“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出2024年年初预算数为136.72万元，2025年为181.78万元，较上年增长32.96%，其中主要是培训费、差旅费增长。
2. 资产利用率不高
根据2025年固定资产卡片明细、资产报表数据，本部门办公家具账面原值78.41万元，超最低使用年限的办公家具账面原值15.67万元，占比19.98%；办公设备账面原值1213.58万元，超最低使用年限的办公设备账面原值481.01万元，占比39.64%。
（三）改进建议。  
1. 严格执行厉行节约相关规定，推行“零基预算”管理模式，按照从严从紧、能省则省的原则严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等费用。
2. 严格新增资产购前审批，科学合理配置资产，有效维护和使用，部分资产共享共用，实现使用效益最大化。



附表
	部门整体支出绩效目标完成情况自评表

	（2025年度）

	金额单位：万元

	部门名称
	遂宁市财政局部门

	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	3607.50
	3607.50
	

	年度总体目标
	2025年预算资金3607.50万元，用于保障机关及下属单位正常运转、会计工作管理、政府采购管理、地方政府债务管理、财政监督监察、国库收付管理、财政信息化管理、预算管理、财政票据管理、评审管理、PPP项目管理、金融服务管理等，确保全市各项财政工作顺利推进，全市财政运行总体平稳，为全市各项重大决策部署提供坚实财力保障。

	年度主要任务
	任务名称
	主要内容

	
	评审管理
	财政投资预、决算评审是财政部门固有的管理职能，服务于财政预算管。项目评审严格执行评审流程、质量管理、工资管理、廉政管理等中心的管理制度，对纳入评审范围的项目

	
	金融服务
	引导金融机构提升服务实体经济能力，推动地方金融改革创新，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。统筹推进全市直接融资。配合推动地方金融组织统计体系建设。推动地方金融对外交流合作、金融知识宣传普及工作等。

	
	保障机关及下属单位正常运转
	贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委的决策部署，保障机关及下属单位业务活动正常进行。

	
	全市会计工作，监督和规范会计行为管理
	管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的相关业,组织初级、中级、高级、注册会计师考试考务工作及证书发放等.

	
	加强财政资金监督工作
	充分发挥财政监督职能作用有效发挥，切实加强财政性资金监督检查，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。

	
	财政国库和集中收付管理
	实施全市财政国库制度改革、财政资金的审核、监督检查及现金管理、办理全市各项财政资金支付业务等。

	
	财政信息化管理工作
	全市财政信息化工作规划管理，市级财政业务应用系统的建设、管理和维护等。

	
	预算管理
	年度市本级预算管理，指导预算单位编制非财政资金收支计划等。

	
	财政票据管理
	财政票据管理、改革、征订及监督检查。

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	会计考试考务种类
	≥
	4
	类
	2.5
	4

	
	
	
	票据发放数量
	≥
	1000
	万份
	2.5
	＞1000万份

	
	
	
	网络服务点位
	≥
	200
	个
	2.5
	＞200个

	
	
	
	项目评审数量
	≥
	250
	个
	2.5
	397个

	
	
	
	信息化平台维护
	≥
	5
	项/点位
	2.5
	6

	
	
	质量指标
	规范票据使用率
	＝
	100
	%
	5
	1

	
	
	
	项目三级复核率
	＝
	100
	%
	5
	1

	
	
	
	运维服务与需求匹配
	≥
	95
	%
	5
	1

	
	
	时效指标
	服务事项按时完成率
	≥
	96
	%
	5
	96%

	
	
	
	财政监督检查服务事项按时完成率
	≥
	96
	%
	5
	96%

	
	
	
	评审项目时限率
	≥
	98
	%
	5
	98%

	
	效益指标
	经济效益指标
	非税收入缴库率
	＝
	100
	%
	5
	1

	
	
	社会效益指标
	节约政府投资、提高资金使用
	定性
	优
	
	5
	优

	
	
	
	助推财政监督职能作用有效发挥
	定性
	优
	
	5
	优

	
	
	
	保障电子票据使用规范
	定性
	优
	
	5
	优

	
	
	可持续发展指标
	财政评审可持续性
	定性
	优
	
	5
	优

	
	
	可持续影响指标
	资产使用年限符合遂财资产[2017]5好文件要求
	＝
	100
	%
	10
	1

	
	满意度
指标
	服务对象满意度
指标
	服务对象满意度
	≥
	90
	%
	5
	90%

	
	
	满意度
指标
	财政监督检查各项工作参与人被投诉次数
	≤
	1
	次
	5
	0







[bookmark: _Toc1644410785_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc718976472_WPSOffice_Level2]附件2：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025T000013551864-公务用车购置经费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年预算购置公务用车，用于单位应急保障相关活动。
	已成功购置公务用车，保障日常工作开展。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年3月3日通过政府采购框架协议的方式购置公务用车1辆，填补车辆编制空缺，有效保障了财政工作日常应急保障及运转。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	17.98
	17.98
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	0.00
	17.98
	17.98
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	购买国产新能源其他小型客车1辆
	＝
	1
	辆
	1
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	车辆检验合格率100%
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	车辆购置完成时间
	≤
	3
	月
	3
	15
	15
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	车辆使用年限符合资产管理规定
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	使用人员满意度
	≥
	90
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	车辆购置相关成本
	≤
	18
	万元
	17.98
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分，圆满完成绩效目标。

	存在问题
	精细化管理还有不足。

	改进措施
	进一步完善数据管理。

	项目负责人：马敬勇
	财务负责人：胡洪斌

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013288685-四川政府采购一体化平台运营服务项目（市本级）

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	[bookmark: _GoBack]2025-2029年预算资金58万元，用于保障政府采购一体化平台安全、高效运行，提升采购效率。
	已按合同约定完成所有内容，总体服务质量优。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对政府采购一体化平台进行系统维护和技术指导，协助解决平台使用过程中的各类问题。总体服务情况为优。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	11.60
	11.60
	11.60
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	11.60
	11.60
	11.60
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	政府采购一体化平台
	≥
	1
	项
	1
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	政府采购 一体化平台运行情况
	定性
	优
	
	优
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	政府采购 一体化平台维护时限
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高采购效率
	≥
	95
	%
	96
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	一体化平台使用满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	一体化平台使用成本
	≤
	11.6
	万元
	11.6
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评总分100分，供应商按照合同约定完成了政府采购一体化平台运行维护，缩短工作时间，提升工作效率。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。

	项目负责人：丁俊
	财务负责人：胡洪斌

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013289887-常年法律顾问及普法宣传经费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年-2029年预算资金27.25万元，用于涉法事务费用，提高财政依法行政依法理财水平，控制法律风险。
	已完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	我局认真按照财政部门规定的经费开支范围和标准执行。认真编制常年法律顾问及普法经费年度预算，从严控管支出，专款专用，确保常年法律顾问及普法经费发挥最大的资金效益。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	5.45
	5.45
	5.08
	93.21%
	10
	
	无

	
	其中：财政资金
	5.45
	5.45
	5.08
	93.21%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	服务次数
	≥
	50
	次
	50
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	法律意识
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	＝
	12
	月
	12
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	依法行政意识
	定性
	优
	
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本
	≤
	5.45
	万元
	5.08
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	常年法律顾问及普法经费项目具有较明确的目标，实施过程中资金能够按时到位，使用较得当，能够按照项目管理和经费管理相关规定严格执行。项目完成后，对于市财政局的法律纠纷、维护财政公信力、保证财政法治工作正常开展方面等具有重要作用。综合自评结果为优秀项目。

	存在问题
	行政执法水平有待提高

	改进措施
	组织干部职工参加学法用法，提高依法行政水平。

	项目负责人：卢浩
	财务负责人：胡洪斌

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013300002-财政监督检查与预算绩效管理辅助服务经费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025-2029年，预计投入750万元，每年150万元，通过政府购买服务方式聘请具有相应能力和经验的专业机构协助参与财政监督检查工作，完成财政厅、市委、市政府以及局党组安排的财政监督检查任务，助推财政监督职能作用有效发挥，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。推进重大支出项目绩效评价，每年选择党委政府关心、社会各界关注度高的重点领域项目为目标，开展绩效评价工作，完善资金监控制度，提高资金使用效益。加大培训及监督考核力度，使预算绩效管理理念深入人心。
	2025年度完成检查报告7个，服务10次；绩效评估重点事前项目1个，绩效评价重点项目（政策）15个、绩效评价重点部门18个、绩效监控重点部门7个、其他预算绩效管理事项4个。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	围绕财政监督、全面实施财政资金预算绩效管理等工作职责，2025年度完成检查报告7个，服务10次；绩效评估重点事前项目1个，绩效评价重点项目（政策）15个、绩效评价重点部门18个、绩效监控重点部门7个、其他预算绩效管理事项4个。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	35.00
	95.50
	63.62
	66.62%
	10
	6.66
	执行率低的原因：低价中标、验收分数低。

	
	其中：财政资金
	35.00
	95.50
	63.62
	66.62%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成检查报告数量
	≥
	6
	个
	7
	7
	7
	

	
	
	
	服务数量
	≥
	10
	次
	10
	7
	7
	

	
	
	
	绩效评估重点事前项目
	≥
	14
	个
	1
	7
	2
	省级政策出现变化，于25年底出现新的管理办法。

	
	
	
	其他预算绩效管理事项
	≥
	4
	个
	4
	7
	7
	

	
	
	
	绩效评价重点项目（政策）
	≥
	18
	个
	15
	7
	5.5
	项目、政策进行了调整、优化。

	
	
	
	绩效评价重点部门
	≥
	18
	个
	18
	6
	6
	

	
	
	
	绩效监控重点部门
	≥
	8
	个
	7
	5
	4.5
	省级政策出现变化，于25年底出现新的管理办法。

	
	
	质量指标
	服务质量
	定性
	优
	
	优
	7
	7
	

	
	
	时效指标
	服务事项按时完成率
	≥
	96
	%
	96
	7
	7
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	助推财政监督职能作用有效发挥；全过程预算绩效管理环节
	定性
	优
	
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参与财政监督检查人员被投诉
	≤
	1
	次
	0
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	购买服务成本
	≤
	150
	万元
	28.42
	5
	5
	

	合计
	100
	89.66
	

	评价结论
	该项目设立依据充分、程序合规，承接主体严格按照合同约定提供财政监督辅助服务，服务数量、时效、品质、成本和社会效益均达标，资金使用绩效较好。综合自评结果为优秀项目。

	存在问题
	绩效目标编制质量不高。

	改进措施
	建议进一步提高绩效目标的合理性、精准性，根据政府购买服务项目特点，围绕服务效果设置绩效目标。

	项目负责人：陈云华
	财务负责人：胡洪斌

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013329598-政府综合财务报告协助编制经费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年-2029年预算资金15万元，确保我市高质量按时完成全市政府综合财务报告编制工作。根据项目推进情况，必要的情况下通过委托第三方专业机构开展相关工作。
	我市高质量按时完成了2024年度全市政府综合财务报告编制工作。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	我局认真按照财政部门规定的经费开支范围和标准执行。认真编制委托第三方专业机构开展政府综合财务报告工作年度预算，从严控管支出，专款专用，确保相关经费发挥最大的资金效益。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	3.00
	3.00
	2.80
	93.33%
	10
	9.33
	无

	
	其中：财政资金
	3.00
	3.00
	2.80
	93.33%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	委托第三方咨询服务机构承担政府综合财务报告编制服务次数
	≥
	1
	次
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	政府综合财务报告编审质量达到省厅及财政部要求
	定性
	优
	
	优
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	根据文件执行，7月前完成上报。
	≤
	7
	月
	6
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	确保全市政府综合财务报告编制完成，为社会需求者提供相关信息。
	定性
	优
	
	优
	15
	15
	

	
	
	可持续影响指标
	促进政府综合财务报告编制工作更深更远发展。
	定性
	优
	
	优
	15
	15
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	让委托单位满意，且利于工作开展，达到财政厅审核政府综合财务报告工作的要求，及时向需求者提供政府相关财务指标信息。
	≥
	95
	%
	98%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	第三方协助编报政府综合财务报告的费用。
	≤
	3
	万元
	2.8
	10
	10
	

	合计
	100
	99.33
	

	评价结论
	委托第三方专业机构开展政府综合财务报告工作目标明确，要求具体，实施过程中资金能够按时到位，使用得当，能够按照项目管理和经费管理相关规定严格执行。高质量的完成了2023年政府综合财务报告工作,对相关财政数据进行了分析,能为决策提供依据支撑,综合自评结果为优秀项目。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。

	项目负责人：杨晓
	财务负责人：胡洪斌

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013330452-购买会计考试考务辅助服务费用

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年-2029年预算资金275万元，用于会计类考试报名、考场选择、考试考务和证书发放等工作，保障各年度会计类考试考务工作顺利完成。
	2025年度会计类考试考务工作圆满完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	 按照《四川省财政厅关于2025年度全国会计专业技术资格考试四川考区考务日程安排及有关事项的通知》（川财会〔2024〕48号）要求，及时在门户网站公告报名条件、报名日期及考试日期，开展报名及审核工作。按照四川省财政厅关于印发《全国会计专业技术资格考试（四川考区）工作指引（2025年度）》的通知 （川财会〔2025〕4号） 要求，各类考试考务工作准备充分，进展顺利，没有出现徇私舞弊现象，考试工作圆满成功。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	55.00
	55.00
	41.79
	75.98%
	10
	7.6
	2025年会计初级、中级、注册会计师报名人数下降，导致报名费收入减少，购买服务合同约定按照本年度报名费收入据实结算。

	
	其中：财政资金
	55.00
	55.00
	41.79
	75.98%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	组织考试考务及报名审核批次
	≥
	4
	批次
	4
	15
	15
	无

	
	
	质量指标
	考试考务符合现场监考规则要求，考前准备符合财政厅考场标准。
	定性
	优
	优
	优
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	证书办理及时，证书发放及时。
	≤
	6
	月
	6
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	报名考试信息发布
	定性
	优
	
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	会计考试考务事务满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	会计考试考务辅助服务费用
	≤
	55
	万元
	41.79
	20
	20
	

	合计
	100
	97.6
	

	评价结论
	项目得分97.6分，绩效目标完成情况良好，资金使用合规，达到预期目标。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。

	项目负责人：黄继超
	财务负责人：胡洪斌

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013337898-设备购置费（局机关）

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年预算资金3.88万元，根据单位资产使用、配置情况，更新办公设备，保障机关事务正常运转。
	本年度按照实际需求及相关要求购买办公设备，保障了机关事务运转。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照实际需求及单位资产配置情况，更新空调、一体机、档案柜等，保障了机关事务正常运转。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	3.88
	3.88
	2.37
	60.99%
	10
	6
	按照厉行节约相关要求，单位实行部门资产共用，一些资产维护后再利用等，减少了办公桌椅、书柜等购买。

	
	其中：财政资金
	3.88
	3.88
	2.37
	60.99%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	家具购置数量
	≥
	15
	件
	2
	10
	2
	按照厉行节约相关要求，减少了办公桌椅、书柜等购买。

	
	
	
	设备购置数量
	≥
	4
	台
	5
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	资产验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	资产购置完成时间
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	资产使用年限符合遂财资产[2017]5号文件要求
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	资产使用人员满意度
	≥
	90
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	资产采购费用
	≤
	3.88
	万元
	2.37
	10
	10
	

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	本年度更换部分办公设备，保障了各科室各项业务正常办理，但设备购置未严格按照采购计划执行，该项目综合评分88.分。

	存在问题
	目标计划与执行存在一定差距。

	改进措施
	加强采购需求调研，结合相关要求，科学合理编制采购计划并严格执行。

	项目负责人：冉雅露
	财务负责人：胡洪斌

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013339237-财政预决算等编制经费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025-2029年预算资金60万元，用于支付预算、决算、绩效等财政业务资料印制费用，保障财政业务顺利开展。
	已完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	印刷预决算上会资料，科室预算执行、宣传资料、制度汇编等。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	12.00
	12.00
	12.00
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	12.00
	12.00
	12.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	业务资料印制种类
	≥
	8
	类
	大于10类
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	印制资料满足使用要求
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	预算、决算、绩效等相关业务顺利开展
	定性
	优
	
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	资料使用人员满意度
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	印制资料使用资金
	≤
	12
	万元
	12
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	圆满完成2025年预决算编制、批复等相关工作及各科室印制任务。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：
	财务负责人：胡洪斌

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013342943-地方政府债务穿透式监测系统年度运维费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025-2029年预算资金125万元，用于支付地方政府债务穿透式监测系统年度运维费，保障财政部穿透式系统和监测平台的正常运行，为全市保障每年新增债券的申报和全市全口径债务的管理，提供有力支撑。
	财政部穿透式系统和监测平台年度目标完成情况：已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年是四川省专项债券项目自审自发的第一年，根据省机制办要求，专项债券项目的申报发行都需要在地方政府债务穿透式监测系统中完成；目前本市发改、财政以及所有主管部门都需要通过该系统完成项目的审核，该系统为我市债券资金的争取发挥了重要作用。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	25.00
	25.00
	25.00
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	25.00
	25.00
	25.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	系统维护数量
	≥
	2
	套
	2
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	保障穿透式系统和监测平台的正常运行
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	系统维护时效
	≤
	12
	月
	12
	20
	20
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	保障债券资金申报和全口径债务管理
	定性
	优
	
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	系统使用人员满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	系统维护费用
	≤
	25
	万元
	25
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	地方政府债务穿透式监测系统运行以来有力保障了我市债券资金的申报和发行；财政部监测平台每年为我市隐性债务的化解完成年度化解任务提供了有力数据支撑。综合自评结果为优秀。
	

	存在问题
	服务器承载能力有待提高
	

	改进措施
	随着清欠专项债券资金的下达，单位用户使用本系统数量持续增加，需不定期向省财政厅反馈提高系统承载能力
	

	项目负责人：江继全
	财务负责人：胡洪斌

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013345253-地方金融风险防控经费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位（盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年预算资金6万元，用于开展金融风险防控宣传、地方金融组织监管、地方金融组织党建指导、金融风险处置培训等工作。逐步提高全市群众防范风险的意识，引导地方金融组织合规经营，指导地方金融组织积极开展党建工作，有效防范金融风险。
	全面完成既定工作任务。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	全年开展2次防范和处置非法集资集中宣传教育活动、开展1次全覆盖地方金融组织合规经营检查、有序推进地方金融组织党建工作。2025年6月、12月在全市范围内开展防范非法集资集中宣传教育活动；打造“红领金”党建文化活动阵地，将金坤作为阵地建设主战场。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	6.00
	6.00
	6.00
	99.92%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	6.00
	6.00
	6.00
	99.92%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展防范和处置非法集资宣传
	≥
	2
	场次
	2
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	做好风险防控工作、全市不出现高风险企业
	定性
	良
	
	良
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	一年之内开展宣传，监管检查等工作
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	增强群众防范和识别金融风险的意识和能力
	定性
	良
	
	良
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象对服务工作在满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	控制工作成本，不超预算执行资金
	≤
	6
	万元
	6
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	2025年度，科室紧扣科室经费预算内容，综合考量质量、效益、成本等指标，精准制定经费开支方案，确保全面完成既定工作任务的同时，有力有效防控了地方金融风险。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：江继全
	财务负责人：胡洪斌

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013345814-金融服务保障与优化融资环境

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2024年-2028年预算资金75.20万元，用于优化全市融资环境，加大金融对实体经济的服务力度，不断强化金融服务水平。
	举办融资对接会9场，开展金融知识大讲堂4次，授信512.75亿元，企业满意度100%，各类融资成本控制超过75.2万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	通赤举办融资对接活动，开展金融知识大讲堂，提升企业满意度，控制融资成本等方式进一步强化金融服务水平。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	12.79
	1.70
	13.29%
	10
	1.3
	主要是融资对接相关费用从机关经费里面列支，所以使用经费较少。

	
	其中：财政资金
	0.00
	12.79
	1.70
	13.29%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	出指标
	质量指标
	搭建“银政企”融资对接桥梁，进一步提升金融服务实体经济水平，推动我市经济健康发展。提升党政干部和企业金融专业知识和金融管理能力，助力遂宁经济高质量发展。
	定性
	优
	项
	优
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	开展融资对接会
	≥
	2
	次
	2
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	金融知识大讲堂
	≥
	4
	次
	4
	10
	10
	

	
	产出指标
	时效指标
	开展时间
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	授信金额
	≥
	1
	亿元
	512.75
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	企业满意度
	≥
	85
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	各类融资成本控制
	≤
	12.79
	万元
	1.7
	20
	20
	

	合计
	100
	91.3
	

	评价结论
	通过融资对接和金融知识讲堂，强化金融服务，提升企业满意度，助力经济健康发展，但预算执行效率需提升。

	存在问题
	资金使用进度滞后。

	改进措施
	优化资金使用计划，明确各阶段预算执行节点，建立动态监控机制，确保资金及时、高效使用，提升预算执行率。

	项目负责人：罗晶
	财务负责人：胡洪斌

	












	

	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013675684-住房公积金专项审计服务费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年-2034年预算资金50万元，用于住房公积金专项审计服务，保障市公积金中心依法依规开展住房公积金业务，保障公积金增值收益不受损。
	2025年，三方机构按照审计要求，在规定时间内完成2024年度公积金专项审计，并提交了审计报告，符合审计要求预期。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	通过现场比选，确定四川中衡安信会计师事务所（特殊普通合伙）遂宁分所对遂宁市住房公积金管理中心2024年度公积金管理使用情况和管理费用情况进行专项审计。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	5.00
	5.00
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	0.00
	5.00
	5.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展专项审计10次，一年一次
	≥
	1
	次
	1次
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	公积金业务管理工作更加规范有序，不出现重大安全事件
	定性
	良
	
	良
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	专项审计完成时间
	≤
	3
	月
	1个月内
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	公积金业务管理工作更加规范有序，不出现重大安全事件
	定性
	良
	
	良
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	住房公积金审计报告内容通过市财政局审核
	＝
	100
	%
	1
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	专项审计费用
	≤
	5
	万元
	5万元
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	三方机构按照审计要求，在规定时间内完成2024年度公积金专项审计，并提交了审计报告，指出了公积金中心存在问题，明确下一步整改措施和方向，促使公积金管理更加规范，符合审计要求预期。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：卢浩
	财务负责人：胡洪斌

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090026T000014133871-聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调项目费用

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	预算资金500万元，用于聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调，完成法律尽调、净资产清查、资产评估，出具《法律尽职调查报告》《净资产清查报告》《资产评估报告》等，摸清银行风险底数。
	全面完成既定目标任务。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年6月9日，省政府召开专题会议研究部署重点城商行改革化险工作，要求在省委金融办统筹协调下，按照统一的程序聘请第三方中介机构，摸清重点城商行风险底数。2025年7月7日，市财政局完成了“遂宁银行专项尽调项目”预算评审；7月11日，经过现场开标，最终由北京金杜（成都）律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所、北京天健兴业资产评估有限公司3家机构中标。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	485.43
	484.80
	99.87%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	0.00
	485.43
	484.80
	99.87%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	第三方机构对遂宁银行开展法律尽调、净资产清查、资产评估出具报告
	＝
	3
	类
	3
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调的工作质量
	定性
	优
	
	优
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	完成专项尽调用时
	≤
	45
	天
	45
	15
	15
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	为遂宁银行风险处置提供数据支撑
	定性
	优
	
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	对专项尽调工作满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	专项尽调项目使用资金
	≤
	486
	万元
	484.8
	15
	15
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	紧扣工作目标任务，在预算资金范围内采购相关服务，并按程序、进度高质量完成遂宁银行专项尽调工作。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：冯波
	财务负责人：胡洪斌

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013357126-遂宁市财政信息系统等级保护测评项目

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政信息中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	通过实施该项目，能对遂宁市财政身份认证与授权管理系统（简称财政CA）的网络安全等级情况进行客观评定，查漏补缺可能存在的网络安全隐患，切实提高该系统的网络安全防护水平。本年度测评费用控制在4万元及以内。
	已完成。已于2025年12月取得系统等保测评报告，测评分数符合等保三级要求，测评报告已提交市公安局备案。测评费用中标金额3万元，未超预算。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	遂宁市财政信息系统等级保护测评项目主要涉及遂宁市财政身份认证与授权管理系统等级保护三级测评，通过测评尽量消除存在的各类安全隐患。测评费用年初预算4万元，实际中标金额为3万元，已按合同约定及推进进度完成合同款项支付，费用未超预算。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	4.00
	4.00
	3.00
	75.00%
	10
	7.5
	项目实际中标金额为3万元，实际支付3万元。

	
	其中：财政资金
	4.00
	4.00
	3.00
	75.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	测评系统数量
	＝
	1
	个（套）
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	测评等级
	＝
	3
	级
	3
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	测评完成时间
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	网络安全水平提升
	定性
	优
	
	优
	25
	25
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	测评分数等级
	定性
	良
	
	良
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	≤
	40000
	元
	30000
	15
	15
	

	合计
	100
	97.5
	

	评价结论
	经自评，项目支出绩效总体情况较好，扣分点为年初预算与预算执行的差异，主要因项目实际中标金额低于项目年初预算。本项目的实施，符合所渉项目的安全运行管理要求，实施后，所涉系统的安全隐患明显消除，绩效指标执行情况与预期相符。

	存在问题
	受市场报价等因素影响，项目执行数低于预算数。

	改进措施
	将进一步提升项目预算的准确性，降低年初预算偏离度。

	项目负责人：张武烨
	财务负责人：张武烨

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013357158-遂宁市财政业务专网网络租赁项目（市本级）

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政信息中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	该项目服务网络点位超过200家，网络响应速度较好，年度运行天数超过360天，费用不超过27万元每年，用户总体满意率超过95%
	已完成。2025年金财网网络平稳运行，未出现明显网络中断或卡顿情况，各项业务运行及信息系统平稳运行，用户满意度在95%以上。年内总费用支出27万元，与预算相符。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目推进实施总体情况较好，整体符合预期，期间未出现网络服务明显中断或卡顿情况，各项业务运行及信息系统平稳运行，能及时响应用户维护需求，用户满意度在95%以上。年内总费用支出为27万元，与预算相符。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	27.00
	27.00
	27.00
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	27.00
	27.00
	27.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	网络服务点位
	≥
	200
	个
	超过200个
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	网络响应延迟度
	≤
	1
	秒
	平均延迟低于1秒
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	网络日均服务时间
	≥
	20
	小时/天
	24
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	业务运行支撑天数
	≥
	360
	天
	365
	25
	25
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	用户满意率
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	≤
	270000
	元
	270000
	15
	15
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经自评，项目总体执行进度、绩效指标情况较好，未出现明显偏差。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。

	项目负责人：张武烨
	财务负责人：张武烨

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013357207-预算管理一体化系统运维服务项目（市本级）

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政信息中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	该项目涉及市本级财政部门、预算单位等部门/单位系统使用指导及答疑，有效指导用户处理系统操作性问题，成本控制在21.2万元以内每年。
	已完成。已按合同约定完成项目款21.2万元支付，运维服务公司能较好的履行业务职责，服务对象满意率较高。各项绩效指标完成度高。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年度，项目运维公司能按照合同约定履行业务职责，服务对象总体满意度较高。项目合同金额为21.2万元，本年度合计支付21.2万元。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	21.20
	21.20
	21.20
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	21.20
	21.20
	21.20
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	服务单位数量
	≥
	200
	个
	大于200
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	系统答疑有效回复率
	≥
	80
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	服务响应天数
	≥
	350
	天
	365
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	有效解决问题率
	≥
	90
	%
	100
	25
	25
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	用户满意率
	≥
	90
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	≤
	212000
	元
	212000
	15
	15
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	经自评，项目总体执行进度、绩效指标情况较好，未出现明显偏差。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。

	项目负责人：张武烨
	财务负责人：张武烨

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013357228-信息化日常维修维护费项目

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政信息中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	该项目涉及财政网络、信息系统、安全设备等多类别信息化事项的日常维修维护，维修维护后能恢复产品功能到70%以上，服务对象满意率到80%，年度相关费用控制在20万元及以内。
	本年度信息化维修维护工作平稳推进，维修事项及安全事项低于预期，相关费用控制在20万元以内。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本年度信息化维修维护工作平稳推进，维修事项及安全事项低于预期，主要涉及办公设施设备维修、数据中心机房维修等事项，相关费用总支出16.7万元，在预算范围以内。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	20.00
	20.00
	16.70
	83.51%
	10
	8.35
	无

	
	其中：财政资金
	20.00
	20.00
	16.70
	83.51%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	维修维护品类
	≥
	3
	类
	4
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	维修维护合格率
	≥
	90
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	服务时效
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	维修维护功能恢复
	≥
	70
	%
	100
	25
	25
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意率
	≥
	80
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	≤
	200000
	元
	167000
	15
	15
	

	合计
	100
	98.35
	

	评价结论
	经自评，项目支出绩效评价总体情况较好，偏差主要出现在项目经费执行率，2025年度需要维修维护事项少于预期。

	存在问题
	 预算执行率存在偏差。

	改进措施
	将进一步提升项目预算编制的准确性，降低偏差度。

	项目负责人：张武烨
	财务负责人：张武烨

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013157959-信息化运行维护（不含建设）

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政预算编审中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	保障预算管理平台正常运维
	已完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	与成都蜀财科技有限责任公司签订预算业务管理信息平台技术服务合同，提供平台报表填报业务模块技术服务

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	2.50
	1.50
	1.50
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	2.50
	1.50
	1.50
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成预算管理平台运维服务
	＝
	1
	个（套）
	1
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	系统运行顺畅，报表质量高
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成全年运行维护和报表维护
	＝
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	报表质量符合文件要求
	定性
	优
	
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	90
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	严控运行维护成本
	≤
	2.5
	万元
	1.5
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	与成都蜀财科技有限责任公司签订预算业务管理信息平台技术服务合同，提供平台报表填报业务模块技术服务

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘语晗
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013292100-预算编制工作专项经费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市财政预算编审中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	保障预算编制工作顺利开展。
	已完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照市人大、市政协工作安排和财政工作需要，单位印制了2025年财政预算报告及附件资料，执行金额7.77万元

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	10.00
	7.77
	77.66%
	10
	7.77
	无

	
	其中：财政资金
	10.00
	10.00
	7.77
	77.66%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	印制资料
	≤
	1500
	本
	1500
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	印刷本整齐规范
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	年底前完成
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	让人大代表读懂预算
	≥
	90
	%
	100
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	90
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	印刷成本
	≤
	10
	万元
	7.77
	20
	20
	

	合计
	100
	97.77
	

	评价结论
	按照市人大、市政协工作安排和财政工作需要，单位印制了2025年财政预算报告及附件资料，执行金额7.77万元。服务对象满意度较高，发挥了相关资金的效益

	存在问题
	做预算时候未充分评估服务对象对资料的需求，导致预算和实际执行有部分差距

	改进措施
	充分评估服务对象对资料的需求，进一步通过历史数据分析，现场了解需求等方式进一步精确预算

	项目负责人：刘语晗
	财务负责人：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013332669-票据技术审核费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市票据监管中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025-2029年年预算资金110万元，用于票据审核，保障市本级所有用票单位财政票据正常使用、核销等工作。
	已完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	有序发放财政票据，确保各区县、各用票单位财政工作顺利开展，保障我市非税收入及时缴库。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	22.00
	22.00
	22.00
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	22.00
	22.00
	22.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	根据实际情况核销票据
	≥
	1000
	万份
	1000
	10
	10
	

	
	
	
	根据实际情况发放票据
	≥
	1000
	万份
	1000
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	财政票据审核规范率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	对用票单位票据需求及时处理。
	≤
	5
	天
	5
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	确保票据规范使用
	定性
	优
	项
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	用票单位满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	票据审核经费
	≤
	22
	万元
	22
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	自评得分100分，因财政电子票据实现全覆盖，圆满完成财政票据的发放、使用、核销等工作。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。

	项目负责人：张红梅
	财务负责人：秦登华

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013332828-非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统运行维护费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市票据监管中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025-2029年预算资金50万元，用于电子票据系统维护。确保电子票据系统正常开展，有序推进财政电子票据工作。
	已完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	电子票据系统服务提供互联网远程桌面支持及现场支持服务，及时排除系统故障，促进非税收入及时缴库。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	系统维护次数
	≥
	100
	次
	100
	10
	10
	

	
	
	
	系统上门维护
	≥
	4
	次
	4
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	系统维护验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	系统维护时间
	＝
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障电子票据使用规范
	定性
	优
	项
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	系统使用人满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	系统维护费用
	≤
	10
	万元
	10
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	自评得分100分，电子票据系统维护保障财政电子票据的发放、使用、核销等工作。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。

	项目负责人：张红梅
	财务负责人：秦登华

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013333190-设备购置费用

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市票据监管中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年预算资金3.6万元，根据单位资产使用、配置情况，更新办公设备，保障中心事务工作正常运行。
	购买三台便携式计算机及三台台式计算机

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算资金3.6万元，购买三台便携式计算机及三台台式计算机，保障日常事务工作正常运行。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	3.60
	3.60
	3.29
	91.45%
	10
	9
	无

	
	其中：财政资金
	3.60
	3.60
	3.29
	91.45%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	设备购置数量
	≥
	6
	台
	6
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	资产验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	资产购置完成时间
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	资产使用年限符合遂财资产[2017]5号文件配置
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	资产使用人员满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	资产采购费用
	≤
	3.6
	万元
	3.29
	10
	10
	

	合计
	100
	99
	

	评价结论
	自评得分99分，购买三台便携式计算机及三台台式机，开展日常办公工作。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。

	项目负责人：张红梅
	财务负责人：秦登华

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090025Y000013286610-项目评审服务经费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市政府投资评审中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025-2034年预算项目评审服务费3361.90万元，主要用于：与协作评审机构以一事一合同方式，按招标付费标准及响应文件要求完成投资预、决算项目评审，解决评审中心评审力量不足、技术专业缺乏及特殊时限要求受困的项目评审难度，使财政投资项目财政评审持续顺利开展；与专业技术人员聘用合同两年一签，以中心制定的评审工作流程及质量控制办法完成投资预、决算项目评审，以技术人员工资待遇标准及完成评审项目情况按月计量支付费用。计划10年完成预、决算评审项目约2000个，审减金额达到15亿元以上。对纳入评审范围的项目应评尽评，充分发挥财政评审在财政预算管理中的积极作用。
	全年共完成项目397个，审减金额达到8.34亿元，对纳入评审范围的项目应评尽评，充分发挥财政评审在财政预算管理中的积极作用。预算执行率96.43%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	所有评审项目均按照中心项目评审质量控制管理办法实行三级复核制度，三级复核范围100%；评审时效符合制定的项目评审计划评审结论均通过项目单位认可，评审结果公平，评审报告及时，评审态度端正，社会反应良好；评审项目397个，收回397份《评审人员工作情况反馈意见表》，对评审工作作风、态度、效率及遵守廉政纪律等满意度100%；年度评审费用支出主要包括中心聘用专业技术人员工资待遇、评审协作机构协作评审费，支出范围符合中心相关管理规定。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	336.19
	336.19
	324.18
	96.43%
	10
	9.6
	无

	
	其中：财政资金
	336.19
	336.19
	324.18
	96.43%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	项目评审数量
	≥
	200
	个
	397
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目三级复核率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	评审项目时限率
	≥
	98
	%
	98
	10
	98
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	节约政府投资、提高资金使用
	定性
	优
	
	优
	20
	20
	

	
	
	可持续发展指标
	财政评审可持续性
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	建设单位满意程度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	评审费用
	≤
	336.19
	万元
	324.18
	10
	10
	

	合计
	100
	99.6
	

	评价结论
	自评得分99.6分，全年共完成项目397个，节约政府投资8.34亿元。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。

	项目负责人：任常均
	财务负责人：杨捷

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090026T000014218556-审计项目保证金

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市政府投资评审中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按合同退还保证金。
	按合同已退还保证金，预算执行率100%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按合同已退还保证金。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.50
	0.50
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.50
	0.50
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	协作机构数量
	＝
	1
	个
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	协作机构质量
	定性
	良
	
	良
	30
	30
	

	
	
	时效指标
	保证金归还时间
	≥
	100
	天
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	按相关评审规定，可持续发展
	定性
	良
	
	良
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	业主满意程度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	保证金
	＝
	5000
	元
	5000
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	按合同已退还保证金，年度目标完成率100%。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。

	项目负责人：任常均
	财务负责人：杨捷

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090026T000014738552-公务用车购置经费

	主管部门
	遂宁市财政局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市政府投资评审中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年预算购置公务用车，用于单位业务用车保障。
	该项目已经完成，预算执行率100%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	通过政府采购程序，该项目已经完成。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	17.90
	17.90
	100.00%
	10
	10
	无

	
	其中：财政资金
	0.00
	17.90
	17.90
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	购买国产新能源轿车1辆
	＝
	1
	辆
	1
	20
	20
	

	
	产出指标
	质量指标
	车辆检验合格率100%
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	产出指标
	时效指标
	车辆购置完成时间
	≤
	12
	月
	12
	15
	15
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	车辆使用年限符合资产管理规定
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	使用人员满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	车辆购置相关成本
	≤
	18
	万元
	17.9
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	该项目已经完成，预算执行率100%。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。

	项目负责人：任常均
	财务负责人：杨捷



[bookmark: _Toc1936928041_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1231696464_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396618]

“聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调项目费用”专项资金绩效自评报告

[bookmark: _Toc40580324_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1313267679_WPSOffice_Level2]一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2025年6月9日，省政府召开专题会议研究部署重点城商行改革化险工作，要求在省委金融办统筹协调下，按照统一的程序聘请第三方中介机构，摸清重点城商行风险底数。为贯彻落实省政府专题会议精神，王忠诚市长、何永宏常务副市长先后组织召开专班会议，研究部署贯彻落实意见。按照市政府工作安排，明确由市财政局履行遂宁银行大股东职责和防范化解地方金融风险相关工作职责，对照省委金融办制定的《清产核资专项工作指引》相关要求，牵头负责第三方中介机构选聘工作。
2025年7月7日，市财政局完成了“遂宁银行专项尽调项目”预算评审，向9家机构（会计师事务所、律师事务所、评估机构各3家）发送了“竞争性谈判文件（服务类）”。7月11日，经过现场开标，最终由北京金杜（成都）律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所、北京天健兴业资产评估有限公司3家机构中标。其中，北京金杜（成都）律师事务所负责开展法律尽调工作，中标报价148万元；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所负责开展净资产清查工作，中标报价192万元；北京天健兴业资产评估有限公司负责开展资产评估工作，中标报价138万元（3家公司总报价478万元）。
（二）实施目的及支持方向。通过前期询价，初步确定项目预算资金为500万元，并经过市政府常务会议审议通过。通过对遂宁银行实施法律尽调、净资产清查、资产评估，摸清了遂宁银行风险底数，为后续遂宁银行股份对价和风险化解提供了依据。
（三）预算安排及分配管理。根据中标结果，北京金杜（成都）律师事务所负责开展法律尽调工作，中标报价148万元；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所负责开展净资产清查工作，中标报价192万元；北京天健兴业资产评估有限公司负责开展资产评估工作，中标报价138万元（3家公司总报价478万元）。
（四）项目绩效目标设置。对项目设置有三级指标，其中，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标；三级指标包括第三方机构对遂宁银行开展法律尽调、净资产清查、资产评估出具报告，聘请第三方机构开展遂宁银行专项尽调的工作质量，完成专项尽调用时，为遂宁银行风险处置提供数据支撑，对专项尽调工作满意度，专项尽调项目使用资金。
根据合同约定，三家机构在规定时间内顺利完成了遂宁银行专项尽调工作，出具了法律尽调、净资产清查、资产评估三份报告，专项尽调结果准确且具备法律效益，工作满意度高，未超过资金预算成本，评价结果为100分。
[bookmark: _Toc1433344739_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1233783018_WPSOffice_Level2]二、评价实施
（一）评价目的。客观、科学、准确反映遂宁银行专项尽调工作进度和最终成果。
（二）预设问题及评价重点。专项尽调在规定时间内顺利完成，且质量高、效果好，达到了既定工作目标。
（三）评价选点。通过对遂宁银行资产评估价值抽样，符合市场行情，资产价值评估准确。
（四）评价方法。采用成本效益分析法、单位自评法。
（五）评价组织。冷俊、冉雅露、罗晶、冯波、陈希林共同负责。
[bookmark: _Toc1060295747_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc236961583_WPSOffice_Level2]三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。决策程序合法合规、规划论证科学充分、资金投向准确合理，得分18分。
2. 项目管理。项目实施满足相关制度办法，分配管理方式合理、绩效监管严格，得分18。
3. 项目实施。项目严格围绕预算要求执行，资金使用情况准确合理，得分9分。
4. 项目结果。项目在规定时间内圆满完成，质量高、效果好，得分9分。
（二）专用指标绩效分析。该项目专项资金用途符合资金管理要求，资金管理程序符合相关工作要求，资金使用按照中标文件金额实际实施，行政运转高效，得分30分。
（三）个性指标分析。该项目的顺利完成，有利于防范金融风险、维护金融安全、助推地方经济发展，得分16分。
[bookmark: _Toc2090622372_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc788063021_WPSOffice_Level2]四、评价结论
总体来看，项目在规定时间内圆满完成，质量高、效果好，达到了预期目的，得分100分。
[bookmark: _Toc1392767441_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc892053816_WPSOffice_Level2]五、存在主要问题
无
[bookmark: _Toc67003780_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2058512115_WPSOffice_Level2]六、改进建议
[bookmark: _Hlk110546638]无


[bookmark: _Toc1847523095_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15396619]第五部分 附表

[bookmark: _Toc353457713_WPSOffice_Level2]一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396620][bookmark: _Toc1528251111_WPSOffice_Level2]二、收入决算表
[bookmark: _Toc939213385_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396621]三、支出决算表
[bookmark: _Toc1146577991_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396622]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc1870955517_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396623][bookmark: _Toc15396624]五、财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc150971687_WPSOffice_Level2]六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625][bookmark: _Toc1631975111_WPSOffice_Level2]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc590999874_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396626]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc483166847_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396627]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628][bookmark: _Toc1332014559_WPSOffice_Level2]十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396629][bookmark: _Toc1098387330_WPSOffice_Level2]十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396630][bookmark: _Toc420048369_WPSOffice_Level2]十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396631][bookmark: _Toc1499967741_WPSOffice_Level2]十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入决算结构图
收入决算百分比	
财政拨款收入	其他收入	0.9998	0.0002	

支出决算结构图
支出决算百分比	
基本支出	项目支出	0.6849	0.3151	

财政拨款收、支决算总计变动情况图
财政拨款收入总计	
2025年	2024年	3607	2925.25	财政拨款支出总计	
2025年	2024年	3607	2925.25	2025年	2024年	



一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
一般公共预算财政拨款支出数	
2025年	2024年	3603.4	2925.25	
2025年	2024年	2025年	2024年	



一般公共预算财政拨款支出决算结构图
一般工预算财政拨款支出百分比	
一般公共服务支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	金融支出	住房保障支出	0.8744	0.0627	0.0207	0.0001	0.0421	

“三公”经费财政拨款支出决算结构图
“三公”经费财政拨款支出百分比	
因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	0	0.9814	0.0186	

收入、支出决算总计变动情况图
收入决算总计	
2025年	2024年	3607.84	2925.25	支出决算总计	
2025年	2024年	3607.84	2925.25	2025年	2024年	



— 1 —

image1.jpeg
BrHMBE025EEmRR M LRERBRITERAS (BXH)

RIE (BRFRWRER )R RERNE)

(WEE [2020] 465) BR, MIAE] (£f1) 20255EEHPNEWMERBHT

ERAEMT:
HE (B4 2025EMETEEHS IR 744057, Heb, FhEEURIE 744057, & 100%,
AR TREE E A4
AR LR
5 HE B mEam AR s
28 G5
ETHEETREER
L IRMEmE N5109012025000171-1
1| mesuemsyEssn i na0| !
(RS ELMLF: 100%) MRS LR
[N5109012025000171-2]

TEMHRMUEN: BTHUBRE
B#: 2026-02-02




