遂宁市第三轮省级生态环境保护督察整改落实情况
 
一、习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调，要加快推动发展方式绿色低碳转型，坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，但遂宁市上游意识树得不牢、认识不够到位、行动不够自觉，一些地方统筹经济社会发展和生态环境保护有差距，民生问题解决不力，保护为发展让路，重发展轻保护情况时有发生。没有正确处理好发展与保护的关系，高质量发展的绿色底色仍然不足。
责任单位：各县（市、区）党委和政府、市直园区党工委和管委会，市委组织部、市委绩效办，市直有关部门
督导单位：市委办公室、市政府办公室
整改时限：立行立改，长期坚持
整改目标：深入学习习近平生态文明思想，牢固树立“生态优先、绿色发展”理念，加快推动发展方式绿色低碳转型。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.将学习习近平生态文明思想作为重大政治任务，通过党委（党组）会议第一议题及理论学习中心组学习等形式及时深入学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，进一步树牢“绿水青山就是金山银山”理念，增强担当上游责任的政治自觉。
完成情况：将生态文明建设、生态环境保护相关内容纳入理论学习中心组学习重点内容，要求全市各级党委（党组）结合工作实际开展专题学习。组织开展重点学习专题，以专家授课、集中学习研讨等形式开展市委理论学习中心组生态文明专题学习会；举办读书班等形式，深入学习习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，进一步树牢“绿水青山就是金山银山”的绿色发展观理念。
2.统筹开展生态环境保护党政同责工作目标绩效考评。强化考核结果运用，将生态文明建设和生态环境保护工作履职情况作为党政领导干部考核评价、奖惩任免的重要依据。
完成情况：统筹开展生态环境保护工作考评，始终坚持将践行习近平生态文明思想、生态环境保护工作作为各级党政领导班子和领导干部年度考核的重要内容，纳入年度考核民主测评，年度考核结果注重听取生态环境部门意见。在干部推荐考察过程中，坚持将生态环境保护履职情况纳入考察谈话、集体面谈等环节，有效掌握干部在生态环境保护工作方面的情况，作为提拔任用、晋升职级的重要依据参考。
3.完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化源头保护意识，严格控制高耗能、高排放、低水平项目无序扩张。坚持绿色低碳发展，加快推进产业结构、能源结构、交通运输结构调整，培育新质生产力，以高水平保护支撑高质量发展。
完成情况：2024年3月以市政府名义印发《遂宁市碳达峰实施方案》，明确了完整、准确、全面贯彻新发展理念相关工作。2024年7月以遂宁市碳达峰碳中和工作委员会办公室名义印发实施《遂宁市碳达峰碳中和2024年工作要点》，加快制定能源、城乡建设等重点领域碳达峰专项方案，从推动能源结构低碳转型、扎实推进节能降碳增效率、持续优化调整产业结构、推动城乡建设绿色发展等方面将中央、省碳达峰碳中和工作目标任务层层分解、逐一落实。
二、船山区于2019年建设圣莲花开博览园经营性旅游项目，不符合《遂宁市国土空间总体规划（2021—2035年）》，侵占观音湖国家级湿地公园绿地84.11亩。
责任单位：船山区党委和政府
督导单位：市林业局
整改时限：2024年7月
整改目标：拆除违规旅游项目，规范湿地公园管理。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.2024年4月已完成圣莲花开博览园停业整改工作，对绿地区域实行划界隔离保护和绿化修复。
完成情况：2024年4月，已对公园绿地、市政绿地内萌宠乐园等经营性设施进行拆除和搬离，并完成绿化修复。
2.2024年6月已终止圣莲花开博览园在公园绿地范围的经营行为。
完成情况：2024年6月，已完成圣莲花开内“湿地公园界桩”和铁丝围栏安装工作。
3.2024年7月已拆除绿地范围内萌宠乐园、游乐设施，并完成复绿。
完成情况：2024年7月，已拆除绿地范围内萌宠乐园、游乐设施。
三、船山区犀牛堤码头位于涪江河道内，应禁止建设任何影响河道行洪的构筑物，但于2020年建设旋转木马等游乐设施、映月湾滨水休闲港等餐饮服务设施，共占地2100平方米。
责任单位：遂宁传媒集团，各县（市、区）党委和政府、市直园区党工委和管委会
督导单位：市交通运输局、市水利局
整改时限：2024年10月
整改目标：拆除游乐、服务设施，规范码头管理。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.2024年6月已拆除河道内旋转木马、映月湾滨水休闲港等设施。
完成情况：2024年6月，已拆除河道内旋转木马、映月湾滨水休闲港等设施。
2.2024年10月底前，完成全市河道内违法建设旅游设施问题排查整治工作，建立问题清单，有序推进整改。
完成情况：开展河道整治专项行动，各县（市、区）、市直园区组织人员开展巡河检查100余次，完成全市河道内违法建设旅游设施问题排查整治工作，建立问题清单，并督促整改到位。
3.加强日常监管、巡查，确保所有问题整改到位不反弹。
完成情况：加强开展日常巡查工作，确保所有问题整改到位不反弹，确保河道内违法建设旅游设施问题“动态清零”。
四、射洪市涪江湿地自然保护区迟迟没有编制保护规划，导致保护工作“无规可循”，变相为旅游开发活动开“绿灯”。遂宁市海事部门未征求自然保护区管理机构意见，于2018年违规批复同意开设旅客运输航线，航线穿越保护区核心区4.4公里。此外，射洪市龙宝大桥、乌木桩砂石堆场位于湿地自然保护区内。
责任单位：射洪市党委和政府、船山区党委和政府、大英县党委和政府、市河东新区党工委和管委会、遂宁经开区党工委和管委会
督导单位：市林业局、市交通运输局、市生态环境局
整改时限：2025年12月
整改目标：完成保护规划编制，落实自然保护区管理要求。
整改阶段：正在整改中
整改措施：
1.2024年4月已取消螺湖花漾公司旅游运输航线，拆除旅游码头，注销港口经营许可证。
完成情况：2024年4月，螺湖花漾旅游公司旅游码头已全部拆除，并依法注销螺湖花漾旅游公司港口经营许可证。
2.2024年6月已完成自然保护区一般控制区区域砂石堆料清运和土地复绿工作。
完成情况：2024年6月，乌木桩砂石堆料场侵占自然保护区一般控制区区域的砂石堆料已经清运完毕，已完成复绿回填土14000平方米并开展生态修复。
3.2024年10月底前，完成全市自然保护区违法开展旅游活动问题排查整治工作，建立问题清单，有序推进整改；完成龙宝大桥生态环境保护验收和“未批先建”行为调查处理。
完成情况：2024年10月，完成全市自然保护区违法开展旅游活动问题排查整治工作，根据排查结果建立了问题清单，并督促问题整改到位。
经调查，四川省林业和草原局《关于进一步规范自然保护区内修筑设施审批工作的通知(川林护函〔2022〕1156号)》文件要求：“将在非森林和野生动物类型自然保护区修筑设施不再纳入行政许可事项范围”，经核实龙宝大桥实际开工时间，该项目不属于“未批先建”，故不予立案处罚。目前，已完成龙宝大桥建设项目竣工环保验收。
4.2025年12月底前，完成保护规划编制，报省林草局审批。
完成情况：《射洪市涪江湿地自然保护区规划项目》于2024年10月完成项目招投标，2024年11月与编制单位签订合同并启动编制工作。
五、渠河饮用水水源服务遂宁市城区80万人，随着城市发展，饮用水水源保护区内环境风险不断加大，遂宁市于2015年决定启动北移工程，将取水口上移至涪江。督察发现，遂宁市推进缓慢，该工程建设和调试进展严重滞后。该项目设计建设工期17个月，实际开工44个月后才于2022年8月正式供水。在此期间，遂宁市于2019年实施配套供水管网工程，要求与北移工程同期投用，但直至2024年3月仍未全线贯通，主城区60%的供水仍来自于渠河饮用水水源。一、二级保护区内现分别有76个、245个不符合保护要求的建筑，国润川美一水厂每日约150吨含砂尾水直排，饮用水水源风险隐患突出。
责任单位：市住房城乡建设局、遂宁发展集团、市国资委、市卫生健康委、市生态环境局、市水利局，船山区党委和政府、遂宁经开区党工委和管委会、遂宁高新区党工委和管委会
督导单位：市生态环境局
整改时限：2025年6月
整改目标：完成水源切换，关停取水口，水厂尾水规范排放。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1．2024年5月已完成国润川美一水厂尾水沉淀池建设工作，处理后排入市政管网。
完成情况：2024年5月，国润川美一水厂已完成尾水沉淀池建设工作，并将处理后的尾水接入市政管网。
2.2024年10月底前，完成自来水厂连通管线建设，实现渠河沿线自来水厂碰管调试。
完成情况：2024年10月，已完成自来水厂连通管线建设和渠河沿线自来水厂碰管调试。
3.2024年12月底前，完成市城区供水水源切换工作，实现凤台水厂对主城区供水全覆盖，停止从渠河取水。
完成情况：全市8座自来水厂均已停止从渠河取水，市城区供水水源皆由凤台水厂供应。
4.2025年6月底前，完成向省政府提交撤销渠河饮用水水源地保护区请示工作。
完成情况：2025年1月，已完成渠河饮用水水源地保护区撤销工作。
5.常态化开展饮用水水源地保护区巡查，及时发现、制止各类污染行为，定期开展饮用水水源地和饮用水水质检测监测，确保达到国家相关标准。
完成情况：已对渠河饮用水水源地保护区开展常态化巡查，及时对防护网破损等各类污染行为问题做到立行立改。定期开展饮用水水源地和饮用水水质检测，确保达到国家相关标准。
六、小流域水环境形势严峻。华兴河2022年、2023年均为劣V类水质，船山区联盟河治理工作推进不力，2023年断面水质不升反降至劣V类。典型案例披露：蓬溪县蓬南镇明月桥至污水处理厂1公里范围内，有10余处生活污水溢流点，每日约3千吨生活污水直排，导致华兴河水质恶化明显。快速检测结果显示，华兴河流入蓬南场镇前为地表水III类水质，出场镇后为劣V类水质。蓬溪县河长巡河流于形式，发现的多为河道内存在漂浮物或垃圾等能够立行立改的问题，对需要投入真金白金的污水溢流、管网破损等问题视而不见。2022年以来，芝溪河、华兴河镇级河长巡河未发现万和酒店箱涵和蓬南镇生活污水溢流问题。
责任单位：蓬溪县党委和政府、船山区党委和政府
督导单位：市生态环境局、市水利局、市住房城乡建设局
整改时限：2025年6月
整改目标：落实河长制工作要求，提升河湖管护效能，推动水质稳定改善。
整改阶段：正在整改中
整改措施：
1.2024年5月已完成蓬溪县蓬南镇明月街雨洪箱涵直排口和明月桥至污水处理厂生活污水溢流口整治，更换1.5公里原下沉破损管道。常态化开展场镇污水病灶管网排查整治。
完成情况：2024年5月已完成蓬南镇明月街段1.5公里下沉管道更换工程、新区300米新建管道工程。常态化开展场镇污水病灶管网排查整治，解决问题30处。
2.2024年6月已开展对相关责任人员调查处理工作。
完成情况：2024年6月已完成对相关问题的调查处理。
3.2024年7月已印发《2024年蓬溪县河长制工作要点》，蓬南镇生活污水处理厂扩能项目建成投运。
完成情况：2024年7月已印发《2024年蓬溪县河长制工作要点》，蓬南污水处理厂扩容4000方项目已建成投运。
4.2024年9月底前，完成联盟河永兴镇场镇污水病灶管网整治。
完成情况：2024年9月已完成联盟河永兴镇场镇污水病灶管网整治23处。
5.2025年6月底前，完成联盟河永兴镇国道318大桥至上关堰段河道疏浚及护岸整治。
完成情况：2025年3月完成联盟河永兴镇国道318大桥至上关堰段河道疏浚及护岸整治工作，新建堤防0.33公里，河道疏浚长度0.89公里。
6.常态化开展河长制专项督查行动，对基层河长履职情况开展督查暗访，按要求开展水质监测，定期通报情况。
完成情况：船山区、蓬溪县对基层河长履职情况进行了专项督导，发现问题54个并督促完成整改。坚持每月对联盟河、华兴河开展水质监测。
七、射洪市海事局在飞拓公司未提供河道疏浚资质、水上水下作业方案的情况下，违规批准其在四川射洪涪江湿地自然保护区一般控制区内作业；射洪市水利局不具备涪江干流管理权限，仍越权批准涉河活动。
责任单位：射洪市党委和政府、船山区党委和政府、蓬溪县党委和政府、大英县党委和政府、遂宁经开区党工委和管委会、市河东新区党工委和管委会
督导单位：市水利局、市交通运输局
整改时限：2024年10月
整改目标：严格落实涉河活动审批要求。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.2024年3月已暂停审批包括飞拓公司在内的涉河涉砂事项申请，待相关审批制度建立健全后再依法依规开展审批。
完成情况：2024年3月，市交运局、市水利局已暂停市农投公司、市欣城公司两家国有平台公司及其下属公司的涉河涉砂活动审批。
2.2024年5月射洪市交通运输局、射洪市水利局已召开党组会，深刻剖析原因。射洪市县级分管负责同志已约谈相关单位班子成员及经办人员。
完成情况：2024年5月射洪市交通运输局、射洪市水利局已召开党组会，深刻剖析原因。射洪市县级分管负责同志针对省督反馈问题，对市交通运输局、市水利局和市农投公司班子成员及经办人进行了集体约谈。
3.2024年6月已建立健全审批制度，射洪市交通运输局已印发《关于进一步规范涉河涉砂等事项审批的通知》，射洪市水利局已印发《涉河涉砂审批程序的通知》，依法依规审批涉河活动。
完成情况：2024年6月，射洪市交通运输局航务管理所已印发《关于进一步规范涉河、涉砂等事项审批的通知》（射航务〔2024〕4号），射洪市水利局已印发《关于印发涉河涉砂审批程序的通知》（射水发〔2024〕59号），严格规范对涉河涉砂活动进行审批。
4.2024年10月底前，完成全市采砂疏浚违法问题排查整治工作，建立问题清单，有序推进整改。
完成情况：2024年10月已完成全市采砂疏浚违法问题排查整治工作。各县（市、区）、市直园区有针对性的开展河道日常巡查170余人次，累计巡查河道长度500余公里，未发现规划可采期、可采区外违规采砂问题。
八、为落实第一轮中央生态环境保护督察整改工作要求，2018年9月，全省开展通航河流非法码头专项整治工作，要求在2019年12月底前完成非法码头的拆除和生态复绿。万豪酒店、青莲渡等5个码头均不符合2015年实施的《遂宁港总体规划》，属于应取缔的非法码头。遂宁市不动真格，未将其纳入2018年专项整治范围。2020年，《遂宁港总体规划》调整后，青莲渡码头仍不符合规划，至今未予取缔；万豪酒店码头未办理港口经营许可证，至今仍在使用。遂宁市旧账未还又添新账，于2021年新建不符合规划的印象码头。
责任单位：船山区党委和政府、市河东新区党工委和管委会、安居区党委和政府、射洪市党委和政府、蓬溪县党委和政府、大英县党委和政府、遂宁经开区党工委和管委会
督导单位：市交通运输局、市水利局
整改时限：2025年6月
整改目标：取缔非法码头，依法依规完善港口经营手续。
整改阶段：正在整改中
整改措施：
1.2024年4月已取缔拆除青莲渡、红莲渡码头，恢复湿地岸线。
完成情况：2024年4月已拆除青莲渡、红莲渡码头,恢复了湿地岸线。
2.2024年7月已停止万豪酒店码头经营性行为，拆除餐饮设施。在取得港口经营许可证前不得恢复使用。
完成情况：2024年7月已停止万豪码头经营性行为，餐饮设施已拆除。
3.2024年10月底前，完成全市非法码头排查整治工作，建立问题清单，有序推进整改。
完成情况：2024年10月，已完成全市非法码头排查整治工作。组织人员开展巡河检查100余次，建立问题清单并有序推进整改，对发现的非法码头进行取缔并完成复绿；
4.2024年12月底前，完善紫莲渡码头相关手续，五彩南路码头、印象码头去功能化。
完成情况：2024年12月紫莲渡码头已办理船舶停靠点手续；五彩南路码头、印象码头已完成去功能化。
5.2025年6月底前，万豪酒店码头按照《遂宁港总体规划》要求办理港口经营许可，遵守湿地保护相关规定，依法依规进行管理和使用。
完成情况：2025年3月万豪酒店码头已取得环评批复，正在办理港口经营许可证。
九、新绿洲印染公司卫生防护距离内存在养老院属中央生态环境保护督察群众信访问题，遂宁市整改不彻底，本次督察期间群众反映依然强烈。
责任单位：遂宁经开区党工委和管委会，市经济和信息化局
督导单位：市经济和信息化局、市生态环境局
整改时限：2027年12月
整改目标：落实卫生防护距离管理要求，稳定达标排放。
整改阶段：正在整改中
整改措施：
1.2027年12月底前，完成遂宁市新绿洲印染有限公司搬迁。
完成情况：已启动遂宁市新绿洲印染有限公司搬迁工作。
2.加强对新绿洲印染公司日常监管，做好周边群众宣传解释工作，督促企业严格落实生态环境保护管理要求，稳定达标排放。
完成情况：已督促企业严格落实环保要求，开展帮扶指导，加强日常监管，对新绿洲环保设备运行情况进行常巡查，杜绝出现偷排漏排现象，确保达标排放。
十、前两轮省级生态环境保护督察均指出，遂宁市（安居）生活垃圾填埋场存在雨污分流不彻底，库区积存大量渗滤液等问题。遂宁市自报已完成整改。督察发现，遂宁市长效机制不健全，渗滤液积存量高达7万吨，此外，该填埋场未定期开展防渗衬层完整性监测，2023年7月才发现防渗衬层破损，渗滤液汇集在填埋场坝内低洼区，遂宁洁城公司只是简单粗暴将其抽排至填埋区表面防渗层上方，造成渗滤液通过雨水排口进入外环境。快速检测结果显示，雨水排口外排的渗滤液化学需氧量、氨氮浓度分别约200毫克每升、20毫克每升，超过地表水III类标准9倍、19倍。此外，填埋场渗滤液调节池容量为9000吨，因长期未清淘，有效容量已不足1000吨，进一步加剧风险。
责任单位：遂宁兴业集团、船山区党委和政府
督导单位：市住房城乡建设局
整改时限：2025年9月
整改目标：提升渗滤液处置能力，实现雨污分流，降低环境风险。
整改阶段：正在整改中
整改措施：
1.2024年6月已完成渗滤液处置量提升的环境影响评价报告编制、入河排污口论证工作；2024年7月已完成增设4套渗滤液处置设备安装工作，将渗滤液处置能力提升至400立方米/天，加快降低渗滤液积存量。
完成情况：2024年6月已取得入河排污口论证报告批复、环境影响评价报告批复、完成排污许可证变更，并取得排污许可证纸质证书；渗滤液处置能力提升至400m³/d。2024年5月以来，通过渗滤液处理站就地处置+应急外运处置，市（安居）生活垃圾填埋场共处置渗滤液120889.41吨，目前，每日及时处置新产生渗滤液，通过浓缩液外运实现零回灌。
2.2024年8月已完成雨污分流改造项目和防渗膜更换。
完成情况：2024年8月已完成雨污分流改造项目，新建环形截流沟235m，整形垃圾堆体约2.4万平方米，增设导气井11座;完成防渗膜更换工作,更换老旧失能表面防渗膜约5.5万平方米。
3.2025年4月底前，制定调节池清掏方案，科学、有序清掏调节池，降低观察井液位，提高有效容量。
完成情况：2024年12月已完成调节池清掏方案制定并通过专家评审;2025年2月完成设备调试，启动清淘工作;2025年3月25日完成垃圾沉淀物清掏工作，并规范填埋脱水后的垃圾沉淀物约162吨，目前正在进行调节池清掏孔口恢复工作。
4.2025年9月底前，完成地下水详细调查，并根据调查结果制定治理方案，有序推进地下水治理工作。
完成情况：2025年1月详调单位启动详调工作，新建33口地下水监测井并完成枯水期水样采集，目前正开展数据分析及报告编制工作。
5.加强日常监管，督促企业严格落实生态环境保护管理要求，做到达标排放，定期开展防渗衬层完整性监测。
完成情况：2024年8月完成雨污分流项目防渗膜完整性监测，对发现的渗漏点进行了防渗处理。2025年2月，完成防渗衬层完整性监测，发现渗漏区域为两处，将通过开展地下水污染综合整治，并按照相关要求每三年开展一次防渗衬层完整性检测以消除环境风险隐患。
十一、2021年、2023年，长江经济带自查问题均指出蓬溪县芝溪河县城段生活污水直排、万和酒店和金水河等两处箱涵生活污水溢流等问题。蓬溪县分别制定整改方案，并于2021年12月和2023年6月上报完成整改。督察发现，蓬溪县整改工作不系统不全面，溢流问题未有效解决。2023年11月，督察暗访人员在万和酒店箱涵下游不足1公里处，新发现一处生活污水溢流口生活污水直排，在芝溪河形成明显污染带。快速检测结果显示，入河污水化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别超地表水III类水质标准的2.5倍、20倍和5倍。典型案例披露：受生活污水直排影响，芝溪河水质虽然于2022年和2023年总体达到了地表水III类，但明月镇至吉祥镇段仍为IV类，部分月份为劣V类。
责任单位：蓬溪县党委和政府
督导单位：市住房城乡建设局
整改时限：2025年6月
整改目标：解决污水溢流问题。
整改阶段：正在整改中
整改措施：
1.2024年5月已完成问题排查，建立问题清单，制定金水河两处箱涵和陈家湾溢流口整治整改方案。
完成情况：2024年5月已完成问题排查，排查问题点位23处，建立清单台账；已制定金水河和万和箱涵整治方案。
2.2024年10月底前，完成葫芦街、广福路、仁心医院、玉泉小学等6条街道7公里病灶管网排查整治。
完成情况：已完成葫芦街、广福路、仁心医院、鱼泉小学等6条街道7公里病灶管网排查整治。
3.2025年6月底前，完成香榭城小区、县气象局、邮政大厦门口、普宁路与迎宾大道交界处、蜀北下路、锦阳路等10条街道11公里病灶管网排查整治。
完成情况：已完成香榭城小区、县气象局、邮政大厦门口、普宁路与迎宾大道交界处、蜀北下路、锦阳路等８条街道病灶管网整治和11公里病灶管网排查，正在对蜀北下路、锦阳路病灶管网开展整治。
十二、遂宁市致力于加快打造“锂电之都”，但节能降碳工作推进不力。“十三五”期间，遂宁市单位地区生产总值二氧化碳排放下降率为16.6%，未完成省政府下达的18%目标任务。省发展改革委要求，年综合能耗5万吨标准煤以上固定资产投资项目需开展能耗替代，并且替代项目能耗须已纳入各市（州）2020年度能源消费统计。四川路雅达科技有限公司电动车及摩托车配件项目和兴茂石化回马镇废矿物油综合利用项目2018年均已停产关闭，未纳入遂宁市2020年度能源消费统计，但遂宁市发展改革部门违规将上述两个项目9.1万吨标准煤的能耗指标用于新建项目，占市级已替代指标总量的85%。
责任单位：市发展改革委、市生态环境局，各县（市、区）党委和政府、市直园区党工委和管委会
督导单位：市发展改革委、市生态环境局
整改时限：2025年12月
整改目标：落实降碳和节能审查工作要求。
整改阶段：正在整改中
整改措施：
1.2024年11月底前，完成对相关责任人员的调查处理工作。
完成情况：2024年11月已完成相关责任人员的调查处理工作。
2.2024年12月底前，完成《遂宁市“十四五”能耗等量或减量替代实施方案》修订，动态更新能耗替代项目。
完成情况：2024年12月已完成《遂宁市“十四五”能耗等量或减量替代实施方案》修订工作。
3.2025年12月底前，完成10000辆老旧车辆淘汰，实施四川江淮汽车屋顶光伏发电项目、大英蓥峰化工燃气锅炉低氮燃烧改造等10个减污降碳协同增效项目。
完成情况：2024以来已淘汰10740辆老旧车辆，10个减污降碳协同增效项目正在有序推进中。
4.用好用能预算管理和省级统筹支持政策，对不符合要求的能耗替代量进行替换。
完成情况：已完成《遂宁市“十四五”能耗等量或减量替代实施方案》修订，并按程序对不符合要求的能耗替代量进行替换，同时将项目情况报告至省发展改革委。 
十三、岸线准入把关不严。2022年省级经济开发区突破红线违规开发问题排查整治专项行动发现，大英经开区违规备案四川旌峰新材料公司化工项目。大英经开区虽通过撤销备案文件完成整改，但未汲取教训，再次罔顾岸线管控政策要求，在郪江岸线1公里范围内违规备案电子级碳酸乙烯酯生产线项目。
责任单位：大英县党委和政府
督导单位：市发展改革委
整改时限：2024年10月
整改目标：严格把控岸线准入标准。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.已撤销四川鸿鹏新材料有限公司电子级碳酸乙烯酯项目备案，不再建设。
完成情况：已撤销电子级碳酸乙烯酯项目备案。
2.2024年10月底前，针对性开展问题排查整治工作，制定项目联动审查工作机制，细化落实郪江岸线1公里范围内建设项目准入要求。
完成情况：2024年10月前已印发《大英县化工项目岸线准入前期预审机制》，并针对性开展问题排查整治，对全县备案的308个企业投资项目进行化工行业信息真实性核查，未发现有项目将化工行业备案为非化工行业。
3.严把项目准入产业政策关，坚持项目预审研判机制，对新招引项目行业属性进行科学研判，确保化工项目建设合法合规。
完成情况：把牢项目准入产业政策关，坚持项目预审研判机制，对技改项目进行科学研判，截至目前，未发现其他此类违规立项项目。
十四、船山裕丰覆铜板新材料生产基地、射洪日产100万只圆柱型锂离子电池和年产5亿瓦时锂离子电池组、汇鼎电子建设项目等4个项目未取得环评批复已开工建设，遂宁高新区锂电/钠电快冲负极材料生产基地、射洪沱牌舍得增产扩能项目等13个重大项目未取得节能审查意见已开工建设。
责任单位：各县（市、区）党委和政府、市直园区党工委和管委会
督导单位：市发展改革委、市生态环境局
整改时限：2024年12月
整改目标：完善相关审批手续，规范企业生产行为。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.2024年9月底前，对4个未取得环评批复和13个未取得节能审查意见已开工建设的项目进行核查。未完成手续项目不得开工复建。
完成情况：2024年9月底前，4个未取得环评批复的项目均已经取得批复，13个未取得节能审查意见已全部完成相关手续。
2.2024年12月底前，按规定完善17个项目相关手续。持续加强重点项目监管，严肃查处项目建设违法行为。
完成情况：2024年12月底前已完善17个项目相关手续，并对违法行为进行调查处理。
十五、遂宁市部分区县只关注园区经济发展任务，对升级完善配套基础设施重视不够。设施建设滞后。应于2022年完成的5个园区污水处理厂新扩建项目无一按期建成，截至2024年3月，富禹污水处理厂、龙眼井污水处理厂、大英县工业污水处理厂扩能项目尚未完成调试。
责任单位：安居区党委和政府、大英县党委和政府、遂宁经开区党工委和管委会
督导单位：市经济和信息化局
整改时限：2024年12月
整改目标：加快项目建设，提升处理能力。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.2024年10月底前，完成大英工业污水处理厂技改扩能项目建成投运工作。
完成情况：2024年10月大英县工业污水处理厂扩能项目已建成投运。
2.2024年12月底前，完成富禹污水处理厂、龙眼井污水处理厂扩能项目建成投运工作。
完成情况：2024年12月富禹污水处理厂、龙眼井污水处理厂扩能项目已建成投运。
十六、遂宁经开区作为国家级开发区，至今未完成水资源论证，其中电子工业园区用水效率较低，平均水重复利用率约60%，不符合80%以上的目标要求。大英县经开区中水回用推进滞后，未达到2020年回用率20%的目标要求。
责任单位：遂宁经开区党工委和管委会、大英县党委和政府
督导单位：市经济和信息化局、市水利局
整改时限：2025年12月
整改目标：提升重复利用率、中水回用率，达到目标要求。
整改阶段：正在整改中
整改措施：
1.2024年10月底前，完成大英工业污水处理厂技改扩能项目建成投运工作，通过引导用水需求较大的企业使用中水，2025年6月底前，达到20%的中水回用要求。
完成情况：2024年10月已完成大英县工业污水处理厂扩能项目整体调试，目前处于试运行阶段。已完成中水回用系统建设，目前正进行试运行，预计能达到20%的中水回用要求。
2.2025年12月底前，完成遂宁经开区水资源规划编制，取得批复；按要求对电子工业园区企业开展节水清洁生产审核，指导实施清洁生产方案，水重复利用率达80%以上。
完成情况：截至2025年4月，遂宁经开区水资源规划编制已完成相关政策咨询和项目财评工作，现正在挂采购需求；已完善电子工业园区开展节水审核企业名单，已完成清洁生产方案编制招标工作。
十七、遂宁市生态环境局不遵守技术规范要求，将大英县工业污水处理厂化学需氧量、氨氮、总磷、总氮指标的排放限值分别放宽2.7倍、10.2倍、3倍、1.6倍。
责任单位：市生态环境局
整改时限：2024年9月
整改目标：严把排污许可证核发质量，坚持动态管理，落实最新管理要求。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.2024年6月已向生态环境厅请示工业污水处理厂排污许可证废水执行标准，并按要求落实。
完成情况：2024年6月已向生态环境厅请示工业污水处理厂排污许可证废水执行标准工作，并按要求落实。
2.2024年9月底前，完成全市工业污水处理厂排污许可证办理质量再核查工作，不符合规定的重新核发。
完成情况：2024年9月已完成全市工业污水处理厂排污许可证办理质量核查工作并反馈意见。
十八、遂宁市作为全省14个空气质量达标城市之一，持续用力不够，2022年未完成省政府下达的细颗粒物浓度目标任务，2023年优良天数率同比下降3.9个百分点。督察发现，遂宁市经济和信息化、生态环境等部门对工业源大气污染治理工作推进滞后，监管不到位。
责任单位：各县（市、区）党委和政府、市直园区党工委和管委会
督导单位：市经济和信息化局、市生态环境局、市公安局、市商务局
整改时限：2024年12月
整改目标：2024年环境空气质量进一步改善。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.2024年10月底前，完成全市臭氧污染防治攻坚工作，有序推进PM2.5和臭氧协同治理工作。
完成情况：2024年9月已完成全市2024年臭氧污染防治攻坚工作；持续推进遂宁-潼南PM2.5和臭氧协同治理和对策研究。
2.2024年12月底前，优化全市烟花爆竹燃放管控区域划分，落实好燃放管控工作。
完成情况：2024年12月前完成全市烟花爆竹燃放管控区域优化，印发《关于烟花爆竹燃放管控的通告》（遂府规〔2024〕4号）。
3.2024年12月底前，加快推广新能源车辆，淘汰5000辆老旧车辆。
完成情况：大力推广新能源车，2024年淘汰老旧车10740辆。
4.2024年12月底前，完成“十四五”氮氧化物累计减排2022吨，挥发性有机物累计减排569吨；推进8个废气深度治理项目。
完成情况：“十四五”累计上报废气深度治理减排项目10个，预计完成氮氧化物累计减排2022吨，挥发性有机物累计减排569吨。8个废气深度治理项目按序时推进中。
十九、盛马化工一期原油催化裂化装置烟气脱硫脱硝除尘升级改造项目应于2021年3月完成，截至2024年3月仍处于前期阶段，未实质性动工。射洪川中建材有限公司超低排放改造应于2020年底前完成，截至2024年3月尚在设备安装。
责任单位：射洪市党委和政府、大英县党委和政府
督导单位：市生态环境局
整改时限：2024年8月
整改目标：完成企业废气深度治理。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.2024年6月已完成射洪川中建材有限公司超低排放改造项目建设。
完成情况：2024年6月，川中建材有限公司超低排放改造的有组织、无组织排放设施和设备已完成安装，目前处于试验运行阶段。
2.2024年8月已完成四川盛马化工股份有限公司一期原油催化裂化装置烟气脱硫脱硝除尘升级改造项目建设。
完成情况：2024年8月已完成盛马化工一期原油催化裂化装置烟气脱硫脱硝除尘升级改造项目。
二十、2023年省级帮扶发现，144家涉氮氧化物排放企业中45家无脱硝设施，占比31.3%；230家涉颗粒物排放企业中46家无除尘设施，占比20%。督察抽查发现，蓬溪方誉科技有限公司废气设施不正常运行，废气收集率低，烟气逸散严重。四川华顺海天化纤有限责任公司未按环评要求建设废气治理设施和排放口，自主竣工验收弄虚作假。此外，遂宁高新区空气子站已于2022年7月建成，至今未投入运行。
责任单位：各县（市、区）党委和政府、市直园区党工委和管委会
督导单位：市生态环境局
整改时限：2024年10月
整改目标：依法查处环境违法行为，完善废气治理设施。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.2024年6月已完成蓬溪方誉科技有限公司、四川华顺海天化纤有限责任公司相关问题调查处理工作。遂宁高新区空气子站投入运行。
完成情况：2024年6月，四川华顺海天化纤有限公司已按环评要求建设废气治理设施和排放口。方誉科技企业已更换活性炭，完成集气设施的改造。遂宁高新区空气子站已建成投运。
2.2024年10月底前，完成无脱硝设施、无除尘设施企业现场检查工作，建立问题清单，制定整改方案，有序开展整改。
完成情况：2024年10月底前，各县（市、区）、市直园区针对辖区内无脱硝设施、无除尘设施企业开展现场核查90余次，针对发现的问题建立问题、制定整改方案，并督促相关企业整改到位。
二十一、遂宁市11座县城以上生活污水处理厂中有6座进水生化需氧量浓度与省级要求的目标任务还有较大差距。
责任单位：市住房城乡建设局，船山区党委和政府、射洪市党委和政府、蓬溪县党委和政府、市直园区党工委和管委会
督导单位：市住房城乡建设局
整改时限：2025年12月
整改目标：提高污水收集率和进水浓度。
整改阶段：正在整改中
整改措施：
1.2024年12月底前，市住房城乡建设局完成全市城镇生活污水处理厂运行全覆盖巡回精准剖析，集合全市技术力量指导规范化运管水平提升。
完成情况：集合全市专业技术力量，分别于2024年1月、2月、4月、5月、6月、10月对船山区、蓬溪县、安居区、大英县、射洪市、市直园区城镇生活污水处理厂、污泥处置厂运营实况进行全覆盖巡回精准剖析，持续提升城镇生活污水处理厂运行管理水平。
2.2024年12月底前，船山区完成燕栖街、盐市街道路管网改造2公里，遂宁经开区完成滨江南路污水病灶管网排查整治5.8公里，提升城南污水处理厂一、二厂进水生化需氧量浓度。
完成情况：2024年12月底前，船山区已完成燕栖街、盐市街等老城区排水管网改造2公里。经开区已完成滨江南路污水病灶管网排查5.8公里，南片区新建项目-河西污水主通道已正式投入运行，2024年10月已将滨江南路旧污水管道进行封堵。
3.2024年12月底前，市河东新区开展城市污水管网排查治理，新建河东二期永盛路、来凤路污水管网3公里，提升河东二期污水处理厂进水生化需氧量浓度。
完成情况：2024年12月底前，已建设完成河东二期永盛路、来凤路污水管网3公里。河东二期污水处理厂进水生化需氧量浓度从2023年84.34mg/L提升至2024年104.05mg/L。
4.2024年12月底前，遂宁高新区完成玫瑰大道、金桃路、春晓路雨污水管网排查整治2公里，提升遂宁市中国西部现代物流港污水处理厂进水生化需氧量浓度。
完成情况：2024年12月底前，已完成玫瑰大道、金桃路、春晓路雨污管网2公里排查整治，整治渗漏点位1处、错接点位2处，物流港污水处理厂目前生化需氧量达到102毫克/升。
5.2024年12月底前，射洪市完成问津路、东滨路道路管网改造8公里，2025年12月底前，完成射洪经开区洋溪镇段主管网清淤和病害隐患点整治，提升射洪经开区污水处理厂进水生化需氧量浓度。
完成情况：2024年12月底前，已完成射洪市东滨路7.01公里雨污管网改造和问津路1.5公里污水管网改造。目前已全面完成射洪经开区洋溪段主管网清淤、病害隐患整治，正在进行管网拆弯取直回填作业。
6.2024年12月底前，蓬溪县完成学苑路、迎宾大道道路管网改造2公里，2025年12月底前，完成县城区老交通局宿舍区、城东街三建小区、西湖路摊摊土安置小区、农兴街96号安置小区老旧小区和蜀北中路、蜀北下路区域雨污分流改造，提升蓬溪县来龙山污水处理厂进水生化需氧量浓度。
完成情况：已开展县城区污水管网整治行动，已完成学苑路、迎宾大道、蜀北下路、葫芦街、广福路等点位9处共2公里管网整治。已完成老交通局宿舍区、城东街三建小区、西湖路摊摊土安置小区、农兴街96号安置小区老旧小区雨污分流改造，蜀北路区域管网改造正在施工中。目前来龙山污水处理厂日均进水生化需氧量浓度由53mg/L提升到了94mg/L。
7.2024年12月底前，蓬溪县完成上中下河街雨污管网改造3公里、香溪东路雨污分流改造800米，提升蓬溪县清源污水处理厂进水生化需氧量浓度。
完成情况：2024年12月底前，已完成上中下河街3公里雨污管网分流改造，香溪东路800米雨污分流改造，目前清源污水处理厂日均进水生化需氧量浓度由45mg/L提升到了78mg/L。
二十二、《遂宁市生活污水处理设施三年建设推进方案（2021—2023年）》明确的大英县城市再生水项目、蓬溪县垃圾填埋场渗滤液处理站二期扩能项目均未按期建成，截至2024年3月仍未正式投运。蓬溪县蓬南镇生活污水处理厂早在2021年7月就已超负荷运行，直至2024年1月才启动扩能工程，大量污水溢流，华兴河流经场镇后水质由III类下降为劣V类。
责任单位：大英县党委和政府、蓬溪县党委和政府
督导单位：市住房城乡建设局
整改时限：2024年10月
整改目标：项目全面建成投运。
整改阶段：已完成整改
整改措施：
1.2024年7月已完成蓬南镇生活污水处理厂扩能项目建成投运工作。
完成情况：2024年7月蓬南污水处理厂扩容4000方项目已建成投运。
2.2024年10月底前，完成蓬溪县垃圾填埋场渗滤液处理站二期扩能项目、大英县城市再生水项目建成投运工作。
完成情况：2024年10月蓬溪县垃圾填埋场渗滤液处理系统、大英县城市再生水项目已建成投运。
二十三、全市72座乡镇污水处理厂中有20座运行负荷不足40%，有17座进水化学需氧量不足100毫克每升。射洪市瞿河镇农业园区污水处理厂实际处理水量长期远低于片区排水量，大量污水去向不明。
责任单位：各县（市、区）党委和政府
督导单位：市住房城乡建设局
整改时限：2025年6月
整改目标：提高乡镇污水处理厂的运行负荷和进水浓度。
整改阶段：正在整改中
整改措施：
1.2025年5月底前，射洪市开展瞿河农业园区污水管网排查整治，完成污水处理厂和正大食品厂出水流量计校对，提高污水处理率。
完成情况：目前已完成瞿河镇农业园区管网排查，对破损处进行修复处理，目前进出水一切正常，并督促属地镇政府对周边农户加强宣传引导，禁止抽取污水灌溉。已聘请第三方检测机构分别对瞿河镇农业园区污水处理厂和正大食品厂流量计进行校对，检测结果为流量计正常、数据准确。
2.2025年6月底前，对涉及的27个乡镇生活污水管网进行全面排查，及时维护老化、破损等问题的管网，提高进水浓度和污水收集率。
完成情况：已印发《关于进一步加强全市建制镇生活污水管网建设管理工作的通知》《遂宁市2024-2025年建制镇生活污水管网整治提升攻坚行动实施方案》，对涉及的27个乡镇生活污水管网进行全面排查，坚持边摸排边整治，动态更新污水管网台账，有序实现雨污分流，完善生活污水收集处理体系，提高生活污水集中收集率和生活污水处理厂进水浓度。
二十四、遂宁市现有油气井180余口，普遍使用含聚磺体系的钻井液，产生的油气井泥浆及岩屑应鉴定其危险特性后，按危险废物或一般工业固体废物处理。督察组抽查4口油气井，发现有关单位在开展鉴定前，就将废弃聚磺体系泥浆及岩屑作为一般工业固体废物，转运至砖厂协同处置。大英县欧云建材有限公司无固体废物处理资质，擅自接收四川迈邦环保科技有限公司和磨溪022—H44项目的废弃岩屑共约13000吨。
责任单位：各县（市、区）党委和政府、川中油气矿
督导单位：市生态环境局
整改时限：2025年12月
整改目标：严格落实危废管理制度，消除环境风险隐患。
整改阶段：正在整改中
整改措施：
1.2024年4月川中油气矿已委托专业机构完成含聚磺体系的钻井液产生的油气井泥浆及岩屑鉴定工作。按照鉴定结果进行规范处置。
完成情况：2024年4月川中油气矿已委托第三方机构对废弃聚磺钻井泥浆及岩屑进行鉴定，鉴定结果为一般工业固体废物，正按照相关规定，强化聚磺钻井液废弃物等固废管理和处置利用。
2.2024年5月四川新锂想能源科技有限责任公司已完成危险废物申报登记工作。
完成情况：2024年5月，四川新锂想能源科技有限责任公司已完成危险废物申报登记工作。
3.2024年6月川中油气矿已完善危险废物产生台账和利用台账，严格按要求记录台账和日常管理。
完成情况：2024年6月，川中油气矿已根据危废管理计划完善危废产生台账和自行利用台账，规范记录台账和严格落实日常管理制度。
4.2024年7月已完成对大英县欧云建材有限公司的环境违法行为调查处理工作。
完成情况：2024年7月，已对大英县欧云建材有限公司的环境违法行为开展调查处理，并下达行政处罚通知书。
5.2025年12月底前，规范处理大英县欧云建材有限公司厂区内贮存的废弃岩屑。
完成情况：目前，正联系有资质的公司对厂区内贮存的废弃岩屑进行规范处置。
6.加强日常监管，定期、不定期对全市油气井和相关企业危险废物管理情况开展检查。
完成情况：正在组织各职能部门对全市油气井和相关企业危险废物管理情况开展专项检查。已完成1662家企业危险废物申报登记；完成危险废物管理计划备案生效1611条。
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